UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL

(UCI)

PROPUESTA PARA UNA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS DE VIDEO EN LA EMPRESA MOONSTORM STUDIOS

ALEXANDER BARQUERO ELIZONDO

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO

PARCIAL PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

San José, Costa Rica

Octubre, 2010

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL

(UCI)

Este Proyecto Final de Graduación fue aprobado por la Universidad como

Requisito parcial para optar al grado de Master en Administración de Proyectos

Lic. Yorlen Solís Araya, MAP, PMP

--------------------------------------

PROFESOR TUTOR

Juan Carlos Gómez Sánchez, MAP

--------------------------------------

LECTOR No.1

Ing. Edwin Mendieta Rodríguez, MAP

--------------------------------------

LECTOR No.2

Alexander Barquero Elizondo

--------------------------------------

SUSTENTANTE

DEDICATORIA

A mis padres, mis hermanas y mi novia,

quienes con su amor y su apoyo incondicional

me han impulsado siempre a crecer y a ser una mejor persona.

AGRADECIMIENTOS

A mi tutora, Yorlen Solís,

por su gran ayuda y consejo durante la elaboración de esta metodología.

...

A Douglas,

por haberme invitado a asumir el reto de la maestría y acompañarme como un verdadero amigo durante toda su duración.

A Carlos, Daniel, Karito y Marce,

por todo lo que hemos logrado juntos con Avalon y por su invaluable amistad, apoyo y comprensión.

A Aguilar, Juancho, Ledezman y Morales,

por aventurarse conmigo y con MoonStorm Studios en un proyecto ambicioso y que podría cambiar nuestras vidas para siempre.

A Joan y Verny,

por sus valiosos consejos y por el impulso que me dieron con sus experiencias.

A los compañeros de la UCI,

por haber hecho del aprendizaje una experiencia aún más agradable y enriquecedora.

A los profesores y administrativos de la UCI,

por haber sido facilitadores con su conocimiento y disposición del desarrollo personal y profesional de un servidor.

ÍNDICE

DEDICATORIA	iii

AGRADECIMIENTOS	iv

ÍNDICE	v

ÍNDICE DE FIGURAS	vii

ÍNDICE DE CUADROS	ix

RESUMEN EJECUTIVO	x

1	INTRODUCCIÓN	1

1.1	Antecedentes	1

1.2	Oportunidad	1

1.3	Justificación del problema	2

1.4	Supuestos	3

1.5	Restricciones	3

1.6	Objetivo General	3

1.7	Objetivos Específicos	3

2	MARCO TEÓRICO	5

2.1	Marco referencial o institucional	5

2.1.1	Estructura organizacional	6

2.2	Teoría de Desarrollo de Juegos de Video y Conceptos de Software en General	7

2.2.1	Software	7

2.2.2	Base de datos	8

2.2.3	Requerimientos y Modelado del Negocio	8

2.2.4	Juego de video	8

2.2.5	Roles	9

2.2.6	Proceso de desarrollo de juegos de video	10

2.2.7	Ciclos de vida del software	15

2.2.8	Técnicas de estimación en proyectos de software	18

2.3	Teorías de la administración de proyectos	20

2.3.1	Proyecto	20

2.3.2	Administración de proyectos	20

2.3.3	Áreas del conocimiento y procesos	21

2.3.4	Ciclo de vida de un proyecto	25

2.3.5	Earned value management	26

3	MARCO METODOLÓGICO	29

3.1	Fuentes de información	29

3.1.1	Fuentes Primarias	29

3.1.2	Fuentes Secundarias	30

3.2	Técnicas de investigación	31

3.3	Método de investigación	31

3.4	Herramientas de investigación	32

4	METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA DESARROLLO DE JUEGOS DE VIDEO EN MOONSTORM STUDIOS	33

4.1	Inicio	36

4.1.1	Desarrollar el High Concept	36

4.1.2	Desarrollar la Propuesta	36

4.1.3	Identificar a los Interesados	38

4.2	Planificación	39

4.2.1	Plan de Gestión del Alcance	39

4.2.2	Plan de Gestión del Tiempo	51

4.2.3	Plan de Gestión de los Costos	54

4.2.4	Plan de Gestión de la Calidad	55

4.2.5	Plan de Gestión del Recurso Humano	57

4.2.6	Plan de Gestión de las Comunicaciones	59

4.2.7	Plan de Gestión de los Riesgos	60

4.2.8	Plan de Gestión de las Adquisiciones	70

4.3	Ejecución	73

4.3.1	Dirigir la Ejecución del Proyecto	73

4.3.2	Gestionar el Equipo del Proyecto	73

4.3.3	Identificar Proveedores	75

4.3.4	Ejecutar Adquisiciones	76

4.4	Seguimiento y Control	79

4.4.1	Control de Cambios	79

4.4.2	Verificar el Alcance	82

4.4.3	Verificar el Tiempo y los Costos	83

4.4.4	Verificar la Calidad	85

4.4.5	Distribuir la Información	86

4.4.6	Monitorear Riesgos	88

4.5	Cierre	90

4.5.1	Cierres Contractuales	90

4.5.2	Gestionar Documentación Final	90

4.6	Resumen de la Metodología	95

5	CONCLUSIONES	97

6	RECOMENDACIONES	99

7	BIBLIOGRAFÍA	100

8	ANEXOS	102

8.1	Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO	102

8.2	Anexo 2: EDT	105

8.3	Anexo 3: CRONOGRAMA	106

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama funcional de MoonStorm Studios	6

Figura 2. Conformación del Comité de Control de Cambios de MoonStorm Studios	7

Figura 3. Esfuerzo en actividades según la fase de proyecto en RUP	17

Figura 4. El proceso de Scrum	18

Figura 5. Ejemplo de baraja de Planning Poker	19

Figura 6. Grupos de procesos de la dirección de proyectos	22

Figura 7. Curvas S en la técnica de EVM	27

Figura 8. Fuentes primarias de información en MoonStorm Studios	30

Figura 9. Etapas de la metodología	33

Figura 10. Procesos de la fase de Inicio	36

Figura 11. Procesos de la etapa de Planificación	39

Figura 12. Actividades para el desarrollo del Plan de Gestión del Alcance	39

Figura 13. Diagrama de trazabilidad de los requerimientos	42

Figura 14. Ejemplo de EDT	50

Figura 15. Actividades para el desarrollo del Plan de Gestión del Tiempo	51

Figura 16. Ejemplo de listado de actividades secuenciadas	52

Figura 17. Ejemplo de cronograma completo	53

Figura 18. Actividades para el desarrollo del Plan de Gestión de los Costos	54

Figura 19. Actividad para el desarrollo del Plan de Gestión de la Calidad	55

Figura 20. Actividad para el desarrollo del Plan de Recurso Humano	57

Figura 21. Actividad para el desarrollo del Plan de Gestión de las Comunicaciones	59

Figura 22. Actividades para el desarrollo del Plan de Gestión de los Riesgos	60

Figura 23. Ejemplo de RBS de referencia para proyectos de Moonstorm Studios	62

Figura 24. Actividad para el desarrollo del Plan de Gestión de las Adquisiciones	70

Figura 25. Procesos de la etapa de Ejecución	73

Figura 26. Actividad para Dirigir la Ejecución del Proyecto	73

Figura 27. Actividades para Gestionar el Equipo del Proyecto	74

Figura 28. Actividades para Identificar a los Proveedores del Proyecto	75

Figura 29. Actividades para Ejecutar las Adquisiciones del Proyecto	76

Figura 30. Procesos de la etapa de Seguimiento y Control	79

Figura 31. Actividad para realizar el Control de Cambios	79

Figura 32. Actividad para Verificar el Alcance	82

Figura 33. Actividad para Verificar el Tiempo y los Costos	83

Figura 34. Actividad para Verificar la Calidad	85

Figura 35. Flujo de tareas de la actividad de Testing	86

Figura 36. Actividades para Distribuir la Información del Proyecto	86

Figura 37. Actividades para Monitorear Riesgos	88

Figura 38. Procesos de la etapa de Cierre	90

Figura 39. Actividad para realizar los Cierres Contractuales	90

Figura 40. Actividades para Gestionar la Documentación Final del Proyecto	91

Figura 41. Resumen de la Metodología	96

ÍNDICE DE CUADROS

Tabla 1. Código de colores de la metodología	34

Tabla 2. Plantilla para el High Concept	36

Tabla 3. Plantilla para la Propuesta	37

Tabla 4. Plantilla para el Registro de Interesados	38

Tabla 5. Ejemplo de matriz de valor discreto	38

Tabla 6. Plantilla para definir el Alcance	39

Tabla 7. Listado organizacional de requerimientos y artefactos	41

Tabla 8. Atributos para las Características (CT)	44

Tabla 9. Atributos para los Casos de Uso (CU)	45

Tabla 10. Atributos para los Requerimientos Funcionales (RF)	45

Tabla 11. Atributos para los Casos de Prueba (CP)	46

Tabla 12. Atributos para los Requerimientos No Funcionales (RNF)	46

Tabla 13. Atributos para las Especificaciones Técnicas (EST)	46

Tabla 14. Atributos para las Evaluaciones Técnicas (EVT)	47

Tabla 15. Plantilla para el documento de Especificación de Caso de Uso (ECU)	48

Tabla 16. Plantilla para el Documento de Especificaciones Suplementarias (DES)	49

Tabla 17. Plantilla para estimación de los Costos de un Entregable	54

Tabla 18. Plantilla para el documento de Especificación de Caso de Prueba (ECP)	56

Tabla 19. Plantilla para el Documento de Evaluaciones Técnicas (DET)	57

Tabla 20. Plantilla de Dirección del Personal	58

Tabla 21. Plantilla de Responsables y Destinatarios de la Información	59

Tabla 22. Ejemplo de guión de comunicación para minutas de reunión	60

Tabla 23. Plantilla para Identificar los Riesgos	62

Tabla 24. Ejemplo de matriz de clasificación de la probabilidad del riesgo	64

Tabla 25. Ejemplo de matriz de clasificación del impacto del riesgo	64

Tabla 26. Ejemplo de matriz de apetito al riesgo	64

Tabla 27. Ejemplo de matriz de probabilidad por impacto del riesgo	65

Tabla 28. Plantilla para Analizar los Riesgos	66

Tabla 29. Plantilla para planificar la Respuesta los Riesgos	69

Tabla 30. Propuesta de Matriz de Riesgos para MoonStorm Studios	70

Tabla 31. Plantilla de Registro de Asignación de Personal	74

Tabla 32. Plantilla para la Gestión de Solicitudes de Cambio	80

Tabla 33. Plantilla de Evaluación y Aceptación de Entregables	83

Tabla 34. Plantilla de Informe de EV	84

Tabla 35. Ejemplo de guión de comunicación para informes de avance del proyecto	87

Tabla 36. Plantilla de Informe de Control de Riesgos	89

Tabla 37. Ejemplo de guión de comunicación para informe de finalización del proyecto	92

RESUMEN EJECUTIVO

La industria del entretenimiento interactivo digital, y más específicamente la rama que compete a los juegos de video, es una industria relativamente nueva, competitiva y muy lucrativa, con diferentes y variados nichos de mercado que brindan oportunidad de participación a organizaciones de todo tipo y tamaña, ya sean grandes multinacionales o pequeñas y menos experimentadas PYMES.

# INTRODUCCIÓN

## Antecedentes

MoonStorm Studios es una pequeña empresa (PYMES) nacida a mediados  de  Abril del 2010, producto de la imaginación y el deseo de sus tres fundadores, los informáticos Juan Vicente García, José David Aguilar y Alexander Barquero. La empresa se crea con el fin de unificar y consolidar los esfuerzos e ideas que sus fundadores tienen para posibles futuros proyectos de desarrollo de juegos de video, un creciente nicho de oportunidad en el ámbito del entretenimiento digital tanto a nivel nacional como internacional.

Después de haber evaluado diversos perfiles y roles que se debían cubrir dentro de un futuro emprendimiento, se completó el equipo inicial con tres personas más que mostraron interés y que encajaban con la visión planteada por la empresa, viniendo a complementar e inclusive llenar carencias tanto en las habilidades como en el conocimiento de los miembros fundadores de ciertas áreas de interés, como es el caso de las labores de mercadotecnia.

En la actualidad, MoonStorm Studios lo conforman un equipo de cinco personas, quienes se han distribuido de manera muy empírica los distintos roles y responsabilidades que deben asumirse para encaminar cualquier nuevo emprendimiento. La experiencia profesional, la formación académica y la pasión por ser partícipes de la industria del entretenimiento interactivo han sido el mayor promotor de las labores de coordinación y conceptualización que se han realizado a la fecha.

## Oportunidad

Con varios conceptos ya digeridos y algunas ideas tomando forma en la organización, MoonStorm Studios contempla varias oportunidades de establecerse como una emprendedora de proyectos de desarrollo de juegos de video en el país, con miras a colocar sus productos en el mercado internacional mediante los relativamente accesibles mecanismos de distribución digital en línea.

Como parte de los esfuerzos requeridos para estas primeras etapas, y planificando varios posibles emprendimientos en el mediano y largo plazo, se plantea la necesidad de desarrollar una metodología de administración de proyectos a la medida, misma que permita establecer una forma estandarizada de hacer las cosas en la organización y maximizar los esfuerzos de todos los miembros involucrados. Siendo una empresa que todavía no cuenta con activos de procesos ni bases de conocimiento propios, se espera que la metodología incluya como mínimo la lista y la descripción de los diferentes procesos de administración de proyectos de MoonStorm Studios, las herramientas, técnicas y plantillas para su planificación y ejecución y los indicadores claves de rendimiento para su seguimiento y control.

## Justificación del problema

Siendo una empresa conformada por profesionales que actualmente trabajan en distintas organizaciones, y considerando que la dedicación a las tareas de MoonStorm Studios en su mayoría se limitan a sus tiempos o días libres, la existencia de una metodología estándar y hecha a la medida de la organización ayudará en la obtención de los siguientes resultados:

- Potenciar la cantidad y calidad del trabajo que realizarán sus distintos colaboradores.

- Mejorar la calidad de los juegos producidos por sus trabajadores.

- Fomentar la satisfacción de los clientes por la calidad del producto.

- Impulsar el desempeño de las ventas por la satisfacción de los compradores.

- Incrementar el rendimiento financiero de la organización por las buenas ventas.

- Garantizar la satisfacción personal de los miembros y socios de la organización por los logros alcanzados.

## Supuestos

- Se cuenta con la información suficiente para la realización del proyecto en la organización.

- Se cuenta con el apoyo de los interesados en la organización.

## Restricciones

El proyecto debe ser completado antes de la fecha prevista del 12 de Octubre del 2010.

## Objetivo General

Desarrollar una propuesta de metodología de administración de proyectos para el desarrollo de juegos de video en la empresa MoonStorm Studios, con el fin de estandarizar los procesos de gestión de proyectos de la organización.

## Objetivos Específicos

- Determinar las necesidades de procesos y documentación para la estandarización de los procesos relacionados con la conceptualización y elaboración de juegos de video en el contexto de la empresa MoonStorm Studios, basado en todas las áreas de conocimiento detalladas por el Project Management Institute (PMI) en su guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Cuarta Edición, 2008.

- Definir los procedimientos de la propuesta de metodología de administración de proyectos para las áreas de conocimiento del  alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración de la administración profesional de proyectos, según los diferentes marcos de referencia de la industria.

- Definir las herramientas y técnicas de la propuesta de metodología de administración de proyectos para las áreas de conocimiento del  alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración de la administración profesional de proyectos, según los diferentes marcos de referencia de la industria.

- Definir las plantillas de la propuesta de metodología de administración de proyectos para las áreas de conocimiento del  alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración de la administración profesional de proyectos, según los diferentes marcos de referencia de la industria.

- Definir los indicadores de desempeño de la propuesta de metodología de administración de proyectos para las áreas de conocimiento del  alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración de la administración profesional de proyectos, según los diferentes marcos de referencia de la industria.

# MARCO TEÓRICO

## Marco referencial o institucional

La metodología será utilizada en MoonStorm Studios, organización privada dedicada a la conceptualización, desarrollo, producción y publicación de juegos de video en la industria del entretenimiento digital interactivo. Esta es su función primordial y en la cual se ve apoyada por todas las diferentes actividades de soporte que podrían realizarse en la organización.

A diferencia del esquema cada vez más común de realizar outsourcing de los productos y servicios informáticos, MoonStorm Studios se vale de su propio recurso humano para responder a todos los desarrollos que conforman su cadena de valor de elaboración y venta de juegos de video.

Como parte de los esfuerzos que se han realizado en los primeros pasos de la organización, se ha establecido el plan de negocios a un plazo no mayor a tres años, en el cual se especifican los aspectos estratégicos de MoonStorm Studios, sus actividades, las características de su personal, el esquema de trabajo, el portafolio de proyectos inicial, el mapa de ruta y el pronóstico financiero, entre otros.

La industria de interés para MoonStorm Studios es un nicho de oportunidad que cumple ciertas características atractivas para una empresa en desarrollo, tomando como referencia la teoría de las cinco fuerzas de Porter. En el marco internacional, la industria de los juegos de video posee los mayores márgenes de ganancia en todo el nicho del entretenimiento digital a nivel mundial, habiendo superado desde el año 2007, con una cifra de 41 mil 900 millones de dólares a los 40 mil millones de dólares generados ese mismo año por la industria de la música. Según Caron (2008), este número se encuentra en un crecimiento del 9.1% anual, lo que implicaría ganancias de hasta 68 mil millones de dólares para el año 2012, una cifra nada despreciable para inversionistas e interesados. Es importante mencionar que, según lo observado en VGSales (2009), las industrias cinematográficas y de ventas de DVD se encuentran muy por debajo de las cifras mencionadas.

En el marco nacional, existen varias iniciativas de desarrollo e incursión en la industria, aunque pocas de ellas han tenido tanto auge y exposición como es el caso de Fair Play Labs, una empresa nacida en el año 2004 y que recientemente alcanzó el éxito comercial a nivel internacional con una serie de juegos casuales lanzados para las plataformas de Iphone y Ipod Touch de Apple.

### Estructura organizacional

En la actualidad, MoonStorm Studios se compone de cinco personas, quienes cumplen diversos roles y responsabilidades acordes con sus experiencias académicas y laborales y sus gustos y aptitudes personales.

Las labores de la organización se dividen en dos departamentos: el Departamento Administrativo-Financiero (DAF) y el Departamento de Desarrollo (DDD), donde varios de los miembros comparten funciones y dividen su esfuerzo según las tareas lo requieran. Es importante destacar que la totalidad de las actividades de MoonStorm Studios se rigen por las decisiones y la visión estratégica establecidas por el Comité Ejecutivo, el cual lo conforman los tres miembros fundadores de la organización.

La separación funcional se da de la siguiente manera:

Figura 1. Organigrama funcional de MoonStorm Studios

Además, existe la figura del Comité de Control de Cambios para el análisis y la aprobación de cambios en todos los proyectos y productos de la organización, que lo conforman el Comité Ejecutivo junto a los Directores de División.

Figura 2. Conformación del Comité de Control de Cambios de MoonStorm Studios

## Teoría de Desarrollo de Juegos de Video y Conceptos de Software en General

Para la elaboración de la metodología del presente trabajo, se toma como base teórica el siguiente conocimiento sobre desarrollo de juegos de video y sistemas de software en general:

### Software

Según la enciclopedia WordNet de la Universidad de Princeton, el software se refiere a "los programas, procedimientos, instrucciones o reglas escritas y la documentación asociada que se encargan de la operación de un sistema de computación y que se almacenan en una memoria de lectura/escritura" (Princeton, 2003)

### Base de datos

Las bases de datos son "cuerpos organizados de información relacionada" (Princeton, 2003), que se utilizan de manera electrónica para ser accedidas por computadora y que permiten la creación, almacenamiento, mantenimiento y búsqueda de datos, en esquemas seguros y replicables.

### Requerimientos y Modelado del Negocio

Para la conceptualización del software, se realiza un proceso conocido como modelado del negocio, el cual consiste en la investigación, análisis y síntesis de las necesidades que el cliente desea solventar con un desarrollo de software en particular. Cada una de las necesidades específicas que el cliente desea o espera en el producto final se conoce como requerimiento, el cual se documenta y se traduce a manera de guión para los procesos de desarrollo y pruebas del software. Existen diversas formas de documentar los requerimientos y darles trazabilidad hacia el software, las cuales dependen de la metodología o marco de referencia que se esté aplicando para el desarrollo.

### Juego de video

Los juegos de video son "juegos electrónicos que involucran la interacción con una interfaz de usuario para generar una respuesta visual en un dispositivo de video" (Baer, Rusch y Harrison, 1972). Estos juegos se utilizan sobre sistemas electrónicos conocidos como plataformas, entre las cuales se pueden mencionar la computadora personal, las consolas de juegos de video, las máquinas de arcada o las máquinas tragamonedas, mismas que pueden ir desde grandes equipos industriales hasta dispositivos móviles.

En el fondo, los juegos de video se descomponen en sus módulos de software y bases de datos y en una serie de componentes artísticos muy similares a los encontrados en las industrias del cine y la televisión, entre los que se deben destacar la musicalización y los efectos de sonido, la narración y los diálogos y el arte gráfico y los efectos especiales (visuales).

### Roles

En el ciclo de desarrollo de un juego de video, se identifican ciertos roles o grupos ejecutores de rol que deben ser siempre contemplados:

Gestión

- Productor: es el componente administrativo del equipo de desarrollo, y en algunos casos dobla sus funciones como el administrador del proyecto. Pueden ser internos y dedicados al equipo, a los calendarios, reportes de progreso, contrataciones y asignaciones; o externos y encargados de evaluar los progresos y el presupuesto del proyecto.

- Distribuidor: es el encargado de colocar y distribuir el juego en los mercados de ventas de vitrina al detalle o de descargas digitales según corresponda. Tiene a cargo las labores de manufactura y publicidad del producto. Por lo general es una compañía diferente a la desarrolladora, y manejan sus ganancias de las ventas según los acuerdos de licenciamiento definidos entre las partes.

Elaboración

- Desarrollador: ingenieros de software encargados de la elaboración del producto mediante la creación de herramientas de desarrollo y los diferentes componentes del juego. Según el tipo de juego, algunos de los componentes que se deben crear son:

  - Inteligencia artificial: respuesta de los personajes no jugables (controlados por la computadora).

  - Gameplay: ejecución de las reglas del juego, elementos que representan el reto o la diversión.

  - Sonido: integración de música, voces y sonidos.

  - Gráfico: administración del componente gráfico y manejo eficiente de los recursos de despliegue de la plataforma.

  - Scripting: construcción de lenguajes de alto nivel para facilitar las tareas de desarrollo e integración.

  - Procesamiento de señales de entrada: interpretar los comandos de los dispositivos de entrada a acciones en el juego (teclados, controles, mouse, detectores de movimiento).

  - Redes: administrar la comunicación entre distintas instancias del juego mediante internet o una red local.

- Diseñador: responsables de diseñar la gameplay del juego, las reglas y el sistema mediante el cual se reta y se recompensa al jugador por sus acciones en el juego. Se encargan también de construir la narrativa del juego y los diálogos cuando aplica.

- Artista: encargados del arte visual del juego, desde la elaboración del arte concepto hasta la creación de los sprites, texturas, modelos en tercera dimensión o animaciones y los componentes de interfaz de usuario que se despliegan a lo largo del juego.

- Diseñador de niveles: son los que diseñan los niveles y los retos o misiones de los juegos utilizando algunas de las herramientas construidas por los desarrolladores.

- Ingeniero de sonido: encargados de los efectos de sonido y las voces en los juegos. En algunos casos son también los compositores encargados de la banda sonora del juego.

- Tester: encargados del aseguramiento de la calidad del producto. Tienen la responsabilidad de identificar cualquier posible defecto en el producto y coordinar su arreglo para evitar que estos se propaguen hasta el producto final.

### Proceso de desarrollo de juegos de video

El desarrollo de juegos es un proceso extendido de desarrollo de software, el cual incluye la integración e interacción de los componentes de arte gráfico, sonido, historia y gameplay. Por esta razón, los ciclos de vida tradicionales de desarrollo de software no necesariamente son los ideales para la elaboración de juegos de video, ni tampoco se ajustan por completo a las metodologías de administración de proyectos disponibles en el mercado. En algunos casos, la mejor alternativa es la integración de prácticas tradicionales de administración de proyectos con muchas de las técnicas de desarrollo ágil, un subconjunto de marcos de referencia que incluyen buenas prácticas y recomendaciones en las tareas relacionadas con la administración de proyectos de desarrollo de software, entre los cuales es importante destacar diseño iterativo, SCRUM, integración continua, TDD (test-driven development), Kanban y Lean.

Obteniendo un denominador común de entre las propuestas de Bates (2004) y Moore y Novak (2010), los procesos típicos de desarrollo de juegos de video incluyen todas las siguientes etapas:

- Preproducción: también conocida como la fase de diseño, es una fase de planificación para el desarrollo de las ideas y conceptos, y la aprobación de los proyectos. Usualmente contempla el desarrollo de los siguientes entregables:

  - High concept: una descripción en pocas líneas del juego.

  - Documento de propuesta: es el documento que describe la idea del juego y las razones por las cuales su desarrollo podría generar ganancias. Podría requerir de un ciclo de mejoras antes de llegar a su aprobación final.

  - Concepto: el documento de concepto o plan de juego es un documento más detallado que el de propuesta, conteniendo la descripción del género, los aspectos de gameplay, la historia, el mercado meta, calendario estimado, análisis de mercado y riesgos y los requerimientos del equipo.

  - Documento de diseño: es el guión del proceso de desarrollo del juego, el cual explica su concepto y detalla los elementos de gameplay de mayor importancia. Desarrolla la información de los documentos de propuesta y concepto y es un documento vivo que cambia semana a semana en el proceso de desarrollo.

  - Prototipo: son pruebas de concepto que se crean de manera rápida para ejemplificar ideas y características de los juegos, probar diferentes algoritmos y dar una idea base de la forma en que se deberían orientar los esfuerzos de diseño del juego.

- Producción: es la fase principal del proceso de desarrollo de juegos, en la que se produce el código fuente y los activos o recursos. Se conforma por los siguientes procesos que se realizan de manera paralela en los distintos niveles de producción del juego:

  - Diseño: es un proceso colaborativo de diseñar el contenido y las reglas de comportamiento de un juego, lo cual requiere intervención y competencias artísticas, técnicas y de escritura.

  - Programación: es el proceso de desarrollo de las herramientas para la creación del juego, ya sean editores de niveles, intérpretes de scripts o guiones de juego o librerías de funcionalidades comunes, entre otros. En el caso de que se adquieran las herramientas a terceros, se realiza programación sobre las mismas para ajustarlas a las necesidades propias del juego o de la organización.

  - Creación de niveles: es el proceso iterativo incremental mediante el cual se generan todos los niveles del juego, así como la interacción entre los distintos componentes de los niveles y del juego como tal, utilizando las herramientas que se van generando en el proceso de programación.

  - Producción de arte: es el proceso de la producción del arte visual, ya sea en dos o tres dimensiones, que estará involucrado en el producto final. Esto incluye los aspectos del ambiente interactivos, los no interactivos, los objetos y sus movimientos, logotipos, arte concepto, modelos de personajes y muchas otras piezas de arte gráfico más.

  - Producción de audio: se refiere a todas las tareas de producción de audio, los que incluyen el desarrollo de los efectos de sonido y la musicalización ambiente de los niveles, de la acción y de los distintos menús del juego. La musicalización puede ser una labor sintetizada o una producción orquestal completa.

  - Testing: de manera paralela y con mayor importancia hacia el final del proyecto, las tareas de testing o pruebas son el punto donde se determinan cuales mejoras deben realizarse al producto para garantizar un determinado grado de calidad. Los probadores o testers deben identificar los defectos nuevos, evaluar los defectos resueltos y realizar pruebas de regresión con los cambios nuevos para identificar defectos sobre artefactos ya probados, entre otras tareas.

- Hitos: los hitos son eventos importantes en el desarrollo de juegos, en los cuales se acerca cada vez más al producto final de los proyectos. Algunos de los hitos más representativos en el desarrollo de videojuegos son los siguientes:

  - Primer jugable: es la primera versión del juego que puede ser jugado, y por lo general consiste en una serie de niveles con gráficos y sonidos representados mediante marcadores de posición (placeholders), pero que si permiten tener un entendimiento básico de algunas de las mecánicas de gameplay del juego y la transición de sus diversos elementos.

  - Alpha: es la fase en la cual todas las mecánicas claves de gameplay  del juego han sido implementadas, así como una gran parte de los activos audiovisuales. Es completamente jugable y da la pauta para iniciar las tareas más minuciosas de los procesos de pruebas.

  - Code freeze: es la etapa en la cual ya no se agrega nuevo código al juego, y solo los defectos encontrados son corregidos.

  - Beta: el beta es el momento en el cual toda la funcionalidad y activos audiovisuales han sido agregados al producto, y el mismo no contiene defectos perceptibles que podrían evitar su producción en masa.

  - Release candidate: esta etapa es cuando todos los defectos encontrados por más pequeños que sean han sido corregidos, y el juego se encuentra listo para ser enviado a los evaluadores de las respectivas plataformas (cuando aplica).

  - Gold master: es la versión final del producto, la cual se utiliza como máster para crear todas las copias que serán vendidas a los usuarios.

  - Tiempo 'Crunch': se refiere a todo el tiempo adicional (en algunos casos sin paga) que se requiera realizar para cumplir fechas e hitos del proyecto y compromisos con los productores. Es una situación muy común en los proyectos de juegos de video, por la gran cantidad de artefactos que están involucrados y lo diferentes que son los proyectos entre sí, aún en una misma organización.

- Postproducción: una vez que el juego es liberado y entregado en puntos de venta, comienza la etapa de postproducción donde se realizan dos procesos de gran importancia para el mercadeo del producto y para proteger y destacar la imagen de la organización:

  - Mantenimiento: se refiere a todos los cambios y corrección de defectos que deban realizarse sobre un producto una vez que se ha liberado. La cantidad y el tamaño de las correcciones que deban y puedan ser realizadas sobre un producto depende mucho de la plataforma y el medio de distribución por el cual se coloca el producto en el mercado.

  - Contenido adicional: el desarrollo de contenido adicional o DLC (downloadable content por sus siglas en inglés) es otra fase que implementan muchas de las grandes desarrolladoras de juego para garantizar un mayor umbral de ventas de sus productos, así como la satisfacción y la lealtad de sus compradores. Por lo general son proyectos de menor tamaño al original, reutilizando muchos de los entregables del proyecto matriz y produciendo los nuevos activos audiovisuales, código o historia según sea necesario.

Además existen tres etapas clave dentro del proceso de distribución y venta del juego, los cuales según la magnitud del juego y de la organización, se podrían ver cada una como proyectos completos:

- Mercadeo: el mercadeo se refiere a todas las actividades requeridas para garantizar las ventas y la fuerza de palabra del producto una vez que ha sido colocado para su adquisición. En las mega-producciones de la industria del entretenimiento digital, el mercadeo es una de las actividades que más consumen recursos monetarios, y comprende desde la investigación de mercado, la construcción del hype o promoción del juego y las pautas publicitarias en distintos medios y canales de comunicación.

- Distribución y Ventas: la distribución y colocación del juego es una de las tareas clave del distribuidor, quien maneja la logística de abastecimiento del producto en su foco de ventas particular (regional, nacional o internacional). Es importante recalcar que la distribución puede ser tanto física (venta al detalle) como digital, en cuyo caso se deben habilitar todas las facilidades tecnológicas necesarias para poder ejecutar ventas por internet mediante un canal propio o mediante los diferentes sistemas de terceros que varían según la plataforma.

### Ciclos de vida del software

El ciclo de vida del software se refiere a la manera en que se moldean las fases típicas de la administración profesional de proyectos a las necesidades particulares de los proyectos de implementación y puesta en marcha de los sistemas de software.

En desarrollo de software existen varias metodologías y marcos de referencia conocidas para la realización eficaz y efectiva de los proyectos, algunas con más presencia e impacto que otros tanto a nivel nacional como internacional. Es importante destacar que estos marcos de referencia no necesariamente son excluyentes, y en la actualidad las empresas obtienen mejores resultados adaptando aquellos aspectos que aporten mayor valor a la organización sin importar de cual marco provengan. Los marcos de referencia que se van a considerar son:

a. Rational Unified Process (RUP)

El Proceso Unificado de Rational (RUP por sus siglas en inglés) es un proceso iterativo incremental basado en el esquema de espiral y que fue creado por Rational Software, una subsidiaria de IBM. Es adaptable a las necesidades de la organización en donde se implementa, según Rational (2000).

La naturaleza iterativa incremental de RUP busca ir construyendo el producto final ejecutando distintas fases de procesos que se traslapan entre ellas, garantizando así un mejor aprovechamiento de los distintos recursos asignados al proyecto, que de lo contrario estarían iniciando sus labores hasta muy entrada la calendarización del proyecto.

RUP divide su ciclo de vida en cuatro grandes fases:

- Iniciación: es donde se hace el mayor esfuerzo de modelando de negocios, y algunas labores de levantado de requerimientos.

- Elaboración: es la fase donde da mayor forma al modelo del negocio, se trabaja más sobre los requerimientos, y se realiza la mayor parte del análisis y diseño del sistema.

- Construcción: es la etapa del desarrollo del software, y donde se empieza a ver con más claridad la realización de las pruebas.

- Transición: es la fase donde el producto se libera, pero donde también se realizan las pruebas más fuertes y se afinan detalles de la implementación.

Figura 3. Esfuerzo en actividades según la fase de proyecto en RUP

Fuente: (RUP, 2000)

b. SCRUM

Scrum (Schwaber y Sutherland, 2010) es un marco de trabajo iterativo incremental y ágil para la implementación de proyectos de software. Se basa en la filosofía de los pequeños entregables funcionales o sprints para la realización del trabajo, le apuesta a la calidad del recurso humano mientras que disminuye al mínimo posible la cantidad de trabajo realizado en documentación y modelado del negocio. Otro de sus grandes pivotes de funcionamiento son las reuniones Scrum, las cuales se realizan al principio de todo el desarrollo, a diario y al final de cada uno de los sprints, con diferentes objetivos y duraciones cada una.

Típicamente, el ciclo de de vida del software en Scrum se compone de las siguientes fases:

- Backlog del producto: es la creación del compilado de todas las tareas por realizar para lograr el desarrollo del producto.

- Backlog del sprint: son todas las tareas a las que el equipo se comprometió a realizar en un determinado sprint.

- Sprint: es la ejecución de las tareas adquiridas por el equipo. Típicamente un sprint tiene una duración de treinta días calendario. El entregable de un sprint siempre es un producto funcional.

- Incremento funcional del software: con la ejecución de cada sprint, se va añadiendo cada vez más al software desarrollado hasta llegar a tener el producto terminado.

Figura 4. El proceso de Scrum

Fuente: (Wikipedia, 2010)

Otra característica particular de Scrum como marco de referencia es que permite la adaptación sencilla de muchas otras prácticas de desarrollo ágil.

### Técnicas de estimación en proyectos de software

En el mercado existen diversas técnicas para realizar la estimación del esfuerzo requerido para el desarrollo de un sistema de software, como por ejemplo el uso de criterio experto, el uso de las lecciones aprendidas (métricas organizacionales) o la técnica de Planning Poker.

a. Planning Poker

Planning Poker es una técnica basada en el consenso que se utiliza en equipos ágiles para estimar el esfuerzo de tareas en un proyecto según su complejidad relativa con otras tareas del proyecto (Grenning, 2002) (Cohn, 2005).

La técnica consiste en una gran actividad de estimación de duraciones de tareas en la cual participan todos los involucrados activamente en un proyecto, incluyendo a los colaboradores del proyecto, los líderes técnicos y el administrador del proyecto. Cada uno de los participantes (con excepción de un moderador) cuenta con una baraja de cartas especiales, las cuales tienen números que ascienden idealmente de manera exponencial.

Una de las barajas comerciales más utilizadas es la que se conforma por los números 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, el signo de pregunta (?) y la taza de café. El significado de los números en esfuerzo o dificultad es relativo al resto de tareas estimadas, y dependerá del equipo y de las estimaciones que realicen. El signo de pregunta es un voto blanco cuando no se tiene noción alguna de la duración de una tarea y se desea evitar ensuciar la muestra, mientras que la taza de café es una invocación a un receso que también debe estar sujeto a consenso.

Figura 5. Ejemplo de baraja de Planning Poker

Fuente: (Wikipedia, 2010)

En la actividad, se van evaluando una por una todas las tareas del proyecto en lapsos pequeños y definidos de tiempo, y una vez que se han repasado sus características, se convoca a una sesión de votación, donde cada participante muestra la carta que considera mejor representa la posible duración de la tarea con respecto a otras tareas del proyecto. Los participantes con votos más extremos (alto y bajo) justifican su voto al resto del grupo, y esta votación se sigue repitiendo hasta que se llega a un consenso por unanimidad o por algún criterio de mayoría establecido para votaciones que superan una cierta cantidad de iteraciones. Las tareas identificadas por los extremos de la baraja generalmente implican que se pueden fusionar con otras tareas (en el caso del 0) o que se deben separar en nuevas tareas más puntuales (100).

Al final del proceso, se habrán estimado todas las actividades del proyecto, con la ventaja de que existen pocas o nulas oportunidades de caer en ciclos de análisis-parálisis, que se hace común con la aplicación de otras técnicas de estimación más tradicionales. Una vez que todas las tareas se han estimado, el número de esfuerzo o dificultad obtenido se mide contra la duración del equipo para finalizar una tarea de peso 1. Esto nos da un parámetro denominado la velocidad del equipo, el cual sirve de referencia para multiplicar los esfuerzos estimados y agrupar las tareas en sprints u otros tipos de entregables iterativos, y del cual se parte para calendarizar todo el proyecto.

## Teorías de la administración de proyectos

Para el desarrollo de la metodología de administración de proyectos planteada por este trabajo, se toma como marco de referencia principal la Guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute (PMI), en su versión 2008. A continuación se describen brevemente los aspectos más relevantes para la administración profesional de proyectos:

### Proyecto

Según el PMI (PMI, 2008), un proyecto se define como "un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único". Este principio es el que rige la mayoría de los grupos de procesos recomendados en la guía del PMBOK.

### Administración de proyectos

La administración o dirección de un proyecto es una tarea que requiere de una serie de habilidades y destrezas importantes para su adecuada realización, entre las cuales es conveniente destacar la capacidad de liderar, coordinar, resolver conflictos y visualizar el objetivo primordial y las distintas alternativas. Según lo que dice el PMBOK, la gestión de proyectos "es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. ” (PMI, 2008).

Como parte de lo que constituye un proyecto, tradicionalmente se habla de la triple restricción, la relación de importancia y dependencia entre el alcance, el tiempo y el costo de un proyecto. Poco tiempo después se menciona la dimensión de la calidad como otro de los factores definitorios de un proyecto, pero hoy en día se contemplan muchas más características que deben ser abarcadas y planificadas en un proyecto y que califican a su vez la validez y el valor de los resultados, entregables o productos de un determinado proyecto.

Como parte fundamental de un proyecto podemos identificar también al equipo de proyectos y a la figura del administrador del proyecto, quien es el principal responsable de la planificación, coordinación, seguimiento y control del proyecto. Se encarga de velar por la adecuada ocupación de todos los participantes de un proyecto, el cumplimiento de los objetivos y de coordinar junto a los patrocinadores e involucrados en aquellas situaciones en que sea necesario tomar decisiones de peso en el desarrollo del proyecto. De cierta manera, es también el principal responsable del éxito o fracaso del proyecto.

### Áreas del conocimiento y procesos

En el PMBOK se describen nueve áreas de conocimiento de la administración profesional de proyectos, catalogadas en cinco grupos de procesos y que son requisitos indispensables para la realización integral de un proyecto. Las áreas propuestas por el PMI son las siguientes:

- Gestión de la Integración del Proyecto

- Gestión del Alcance del Proyecto

- Gestión del Tiempo del Proyecto

- Gestión de los Costos del Proyecto

- Gestión de la Calidad del Proyecto

- Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

- Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

- Gestión de los Riesgos del Proyecto

- Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Estas áreas se agrupan en los cinco grupos de procesos observados en la siguiente figura, en donde también se denota su interacción de tipo "Círculo de Deming" o PDCA (plan-do-check-act por sus siglas en inglés):

Figura 6. Grupos de procesos de la dirección de proyectos

Fuente: (PMBoK, 2008)

A continuación se mencionan las distintas características de las áreas de conocimiento, y se detallan aquellas que tienen mayor relevancia para el proyecto en cuestión.

a. Gestión de la Integración

Es la visualización del proyecto como un todo, la integración, como su nombre lo indica, de todas las áreas de conocimiento y las destrezas de la administración profesional de proyectos.

Los procesos de la gestión de la integración son los siguientes:

- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

- Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

- Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

- Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

- Realizar Control Integrado de Cambios

- Cerrar el Proyecto o la Fase

b. Gestión del Alcance

El alcance se refiere a definir todo aquello que debe ser contemplado por el proyecto, así como lo que no debe ser, "(...) incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente" (PMI, 2008). La gestión del alcance busca un compromiso directo de las necesidades del proyecto con los objetivos del mismo.

Los procesos de la gestión del alcance son los siguientes:

- Recopilar los Requisitos

- Definir el Alcance

- Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

- Verificar el Alcance

- Controlar el Alcance

c. Gestión del Tiempo

Son todos los procesos necesarios para garantizar la finalización del proyecto en el tiempo determinado, ni antes ni después. Los procesos que lo componen son los siguientes:

- Definir las Actividades

- Secuenciar las Actividades

- Estimar los Recursos para las Actividades

- Estimar la Duración de las Actividades

- Desarrollar el Cronograma

- Controlar el Cronograma

d. Gestión de los Costos

Son los procesos encargados de la estimación, preparación y seguimiento y control del presupuesto del proyecto. Vela por que el proyecto no se salga de su presupuesto estimado y provee una serie de herramientas para determinar cuál ha sido la efectividad o el valor real de la inversión realizada a una fecha determinada del proyecto.

Los procesos de la gestión de los costes son los siguientes:

- Estimar los Costos

- Determinar el Presupuesto

- Controlar los Costos

e. Gestión de la Calidad

El grupo de procesos de gestión de la calidad contempla todos los procesos necesarios para garantizar que tanto el producto como el proyecto cumplan las especificaciones de calidad definidas y esperadas por el cliente del producto y los participantes del proyecto. Entre otras cosas, permite determinar las especificaciones de calidad y los responsables de llevar a cabo las tareas requeridas para el cumplimiento de dichas políticas de calidad.

Los procesos que la conforman son:

- Planificar la Calidad

- Realizar el Aseguramiento de Calidad

- Realizar el Control de Calidad

f. Gestión de los Recursos Humanos

La gestión de los recursos humanos contempla todo lo relacionado con la planificación del equipo del proyecto, la adquisición del equipo, su desarrollo y gestión.

Los procesos de la gestión del recurso humano son los siguientes:

- Desarrollar el Plan de Recursos Humanos

- Adquirir el Equipo del Proyecto

- Desarrollar el Equipo del Proyecto

- Gestionar el Equipo del Proyecto

g. Gestión de las Comunicaciones

Los procesos de la gestión de las comunicaciones se realizan para garantizar la existencia de los canales de comunicación y la forma en que se realizarán los comunicados en un proyecto tanto en su forma como en el fondo o contenido que llevarán. También vela por la documentación adecuada de las realizaciones del proyecto.

Los procesos de la gestión de las comunicaciones son los siguientes:

- Identificar a los Interesados

- Planificar las Comunicaciones

- Distribuir la Información

- Gestionar las Expectativas de los Interesados

- Informar el Desempeño

h. Gestión de los Riesgos

La gestión de los riesgos son todos los procesos necesarios para identificar, cuantificar, analizar y determinar la mejor forma de disminuir las amenazas y maximizar las oportunidades que se presenten como riesgos de un proyecto.

Se compone por los siguientes procesos:

- Planificar la Gestión de Riesgos

- Identificar los Riesgos

- Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos

- Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos

- Planificar la Respuesta a los Riesgos

- Dar seguimiento y Controlar los Riesgos

i. Gestión de las Adquisiciones

La gestión de las adquisiciones se encarga de la adquisición de los equipos o productos necesarios para la adecuada realización del proyecto y que no sean parte de la capacidad instalada de la organización en la cual se realiza.

Los procesos de la gestión de las adquisiciones son los siguientes:

- Planificar las Adquisiciones

- Efectuar las Adquisiciones

- Administrar las Adquisiciones

- Cerrar las Adquisiciones

### Ciclo de vida de un proyecto

El ciclo de vida de un proyecto consiste en todas las fases iterativas requeridas para llevar a cabo un proyecto, desde su concepción hasta su finalización. Se identifica como un ciclo ya que es un proceso que se repite varias veces al llevar a cabo un proyecto, permitiendo afinar cada vez más el detalle y los resultados del proyecto. Tradicionalmente, el ciclo de vida de un proyecto se conforma por al menos las siguientes cuatro fases:

- Iniciación: definición del proyecto.

- Planeamiento: planeamiento detallado.

- Ejecución: monitoreo y control.

- Cierre: revisión de los resultados obtenidos

### Earned value management

El Earned Value Management (Gestión del Valor Ganado) es una técnica de administración de proyectos para medir y cuantificar el progreso del proyecto de manera objetiva. Permite combinar métricas de alcance, tiempo y costos en un solo sistema integrado, y cuando se aplica de manera adecuada, alerta visualmente a los administradores de proyectos sobre posibles problemas en el rendimiento de las labores del proyecto. (Wikipedia, 2010)

La técnica consiste en el cálculo de una serie de indicadores numéricos que permiten visualizar las variaciones en calendario y presupuesto de un proyecto en marcha, comparando la cantidad de trabajo completada a un momento dado en el tiempo versus la estimación original o línea base que se definió en un inicio. De esta manera, podemos determinar cuánto trabajo se ha realizado y cuanto trabajo falta por realizar, y permite extrapolar el total de recursos que se utilizarían al final del proyecto al ritmo que se van dando las labores en un determinado momento. Permite además estimar cuando terminaría el proyecto si se continua ese ritmo, la diferencia versus otras métricas tomadas en otros puntos del tiempo, e inclusive el costo total del proyecto.

Los tres indicadores principales que se utilizan en la técnica de EVM son los siguientes (donde T es la fecha donde se está realizando el análisis del valor ganado):

- Valor Planeado (PV, por sus siglas en inglés)

  - Es el valor presupuestado en cronograma y presupuesto para lograr abarcar un alcance determinado.

  - Al PV del total del proyecto también se le conoce como PVT o BAC (por sus siglas en inglés).

- Costo Actual (AC, por sus siglas en inglés)

  - es la cantidad real del presupuesto que se ha consumido a la fecha T.

- Valor Ganado (EV, por sus siglas en inglés)

  - Es la sumatoria de todo el PV que se ha completado desde que empezó el proyecto hasta la fecha T.

Con estos tres indicadores, la técnica nos permite trazar tres curvas de rendimiento en los ejes de tiempo y costos, mejor conocidas como las "Curvas 'S'". Si comparamos los valores en estas tres curvas, podemos identificar el rendimiento que hemos obtenido en el proyecto a una fecha determinada, tanto en tiempo como en costos.

Figura 7. Curvas S en la técnica de EVM

Fuente: (Wikipedia, 2010)

A partir de estos tres valores originales, podemos obtener otra serie de indicadores que pueden ser de gran utilidad para evaluar el estado de un proyecto y facilitar la toma de decisiones en la gestión del mismo. Estos indicadores calculados son:

- Variación del Cronograma (SV, por sus siglas en inglés)

  - SV = EV - PV

  - Mayor a 0 = adelantados en el cronograma.

- Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI, por sus siglas en inglés)

  - SPI = EV / PV

  - Mayor a 1 = adelantados en el cronograma.

- Variación del Costo (CV, por sus siglas en inglés)

  - CV = EV - AC

  - Mayor a 0 = bajo presupuesto.

- Índice de Rendimiento del Costo (CPI)

  - CPI = EV / AC

  - Mayor a 1 = costo de completar el trabajo es menor al planeado.

  - Igual a 1 = costo de completar el trabajo es igual al planeado.

  - Menor a 1 = costo de completar el trabajo es mayor al planeado.

- Estimado al Completarse (EAC, por sus siglas en inglés)

  - EAC = AC + ((BAC - EV) / CPI)

  - Proyección del costo total del proyecto al completarse según las condiciones actuales.

- Costo Total Pendiente (ETC, por sus siglas en inglés)

  - ETC = EAC - AC

  - Costo total pendiente en T según las condiciones actuales.

- Índice de Rendimiento para Finalizar (TCPI, por sus siglas en inglés)

  - Puede ser basado en el BAC o en el EAC.

  - TCPIBAC = (BAC - EV) / (BAC - AC)

    - Describe el rendimiento necesario en el resto del proyecto para lograr cumplir el BAC planeado originalmente.

  - TCPIEAC = (BAC - EV) / (EAC - AC)

    - Describe el rendimiento necesario en el resto del proyecto para lograr cumplir un EAC nuevo y aceptado.

Es importante destacar que EVM, aún siendo una técnica sumamente poderosa para gestionar el rendimiento del tiempo y el costo de un proyecto, no nos provee de ninguna herramienta para calcular el grado de calidad del proyecto ni la satisfacción del cliente al recibir el producto (en nuestro caso, al jugar los juegos).

# MARCO METODOLÓGICO

Con el fin de llevar a cabo los objetivos definidos para el proyecto, es necesaria una labor de obtención, análisis, síntesis y documentación de toda la información pertinente. Para realizar esta tarea, se establecen a continuación las fuentes de información y las técnicas y herramientas mediante las cuales dicha información será obtenida y procesada.

## Fuentes de información

Según Norton (1997), las fuentes de información son elementos origen de diversas cualidades y de los cuales podemos obtener información. Las fuentes como origen de la información pueden ser observaciones, personas, charlas, documentos, fotos, y organizaciones, entre otras. De  igual forma, pueden subdividirse en fuentes primarias, secundarias y hasta terciarias en caso de ser necesario, como también lo menciona Norton.

### Fuentes Primarias

Las fuentes primarias son un recurso origen de información de primera mano, de mayor cercanía a la persona, información, período o idea objeto del estudio. Se consultan y referencian directamente, tal y como lo dice Norton (1997).

Con el fin de obtener la información requerida para cumplir con los objetivos definidos por el proyecto, se identifican como fuentes primarias de información los siguientes actores de la organización ordenados funcionalmente:

Figura 8. Fuentes primarias de información en MoonStorm Studios

### Fuentes Secundarias

Según Norton (1997), las fuentes secundarias son recursos origen de información que parten de una cita, comentario o construcción literal, y que son producto de una fuente previa o primaria. Normalmente complementan sobre la idea original mediante el desarrollo de procesos de generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación de la información origen.

Para la metodología a desarrollar por este trabajo, se identifican como fuentes secundarias de información las siguientes:

- Guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute, versión 2008.

- Diversas fuentes de información en línea, obtenidas mediante búsquedas en los diversos motores de búsqueda web.

## Técnicas de investigación

Las técnicas de investigación se diferencian unas de otras por el nivel de profundidad de la investigación y el contexto en el que se aplican. Según Bersanelli y Gargantini (2006), los tipos más comunes que se pueden utilizar son las siguientes:

- Básica: fundamental o pura, se da en laboratorios y busca ampliar el conocimiento científico.

- Aplicada: utilizar los conocimientos en la práctica.

- Analítica: mayor profundidad, implica la necesidad de establecer comparaciones de variables entre grupos de estudio y de control.

- De campo: investigación aplicada para comprender y/o resolver una situación, necesidad o problema en un contexto determinado.

El contexto del proyecto requiere que se utilice una mezcla de las distintas técnicas aquí observadas, de tal forma que se puedan obtener los mejores datos para ser procesados y analizados en función de los objetivos que se desean alcanzar.

## Método de investigación

El objetivo de los métodos de investigación es el de producir conocimiento, el cual puede tomar una de tres diferentes formas de investigación:

- Investigación exploratoria: que estructura e identifica nuevos problemas.

- Investigación constructiva: las cuales generan soluciones para un determinado problema.

- Investigación empírica: la cual se encarga de probar la viabilidad de una solución mediante el uso de evidencias empíricas.

Dentro de cada una de estas disciplinas, se utilizan los distintos métodos que se enumeran a continuación y que permiten el desarrollo de la metodología:

- Analítico-Sintético - analizar, abstraer, sintetizar e interpretar la información.

- Inductivo-Deductivo - inferir información de lo particular/simple a lo general/complejo y viceversa.

- Experimental – método empírico que consiste en aislar, reproducir y modificar el objeto de investigación para conocer los posibles resultados.

- Estadístico – obtener resultados a partir de la interpretación de datos numéricos.

- Observación - observar el objeto de investigación en su entorno para determinar las características y posibles resultados.

El desarrollo de la presente metodología requiere de una investigación constructiva en primera instancia, y exploratoria en los casos en que amerite según el criterio experto de las fuentes primarias de información. En el caso de los métodos, todos serán utilizados según se requiera en las distintas actividades de investigación en el desarrollo del trabajo.

## Herramientas de investigación

Para la realización de esta investigación se utilizarán las siguientes herramientas:

- Software: herramientas varias del mercado para identificar aquellas que más se ajusten a la realidad de la organización y de los proyectos de desarrollo de juegos de video.

- Diagramas de flujo: para representar las secuencias de actividades en los diferentes procesos a desarrollar en la metodología.

- Plantillas: documentos que permitirán definir y estandarizar todos los parámetros deseables para cada uno de los procesos de la administración profesional de proyectos en el contexto del desarrollo de juegos de video.

- Herramientas propias de la administración de proyectos: como lo son los cronogramas, los diagramas de causa-efecto y la EDT.

# METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA DESARROLLO DE JUEGOS DE VIDEO EN MOONSTORM STUDIOS

Esta metodología contiene la descripción de todos los procesos, herramientas y plantillas propuestos para incrementar la oportunidad de éxito en los distintos proyectos de desarrollo de juegos de video que sean realizados en MoonStorm Studios.

Para su adecuada utilización, se recomienda leer con detenimiento el marco teórico en el cual se fundamenta, revisando la bibliografía recomendada así como otras posibles fuentes bibliográficas según se desee profundizar en el tema. Además, se recomienda primero analizar por completo cada una de las actividades descritas en la metodología, para así determinar cuáles de éstas tareas podrían cambiar u omitirse por completo según la magnitud del alcance, tiempo o costos de un proyecto en particular.

Para facilitar el entendimiento de la metodología, se organizan todas las actividades según la fase iterativa del proyecto en que se encuentren, emulando la estructura PDCA planteada en el PMBOK (2008):

Figura 9. Etapas de la metodología

En cada etapa, se enumeran y describen los distintos procesos, se ejemplifican las herramientas a utilizar y se incluyen las plantillas de documentos, según el proceso lo requiera.

Además, en cada plantilla se incluye una descripción del contenido esperado en cada uno de los campos parametrizables, de tal modo que facilite su utilización y se reduzcan posibles conflictos producto de interpretaciones ambiguas o discordantes.

Para todos los procesos, plantillas y figuras de la metodología, a menos de que su especificación indique lo contrario, se recomienda la utilización de las siguientes herramientas de software:

- Para la gestión del proyecto asistida por software, se recomienda la utilización de una configuración personalizada de Jira de Atlassian para administrar los proyectos según la metodología planteada. Como alternativas se plantean Microsoft Project, Microsoft Excel, Calc de OpenOffice.org o Spreadsheets de Google.

- Para las labores propias de la elaboración de los documentos, se recomienda la utilización de páginas de wiki emplantilladas en Confluence de Atlassian. Como alternativas se plantean Microsoft Word, Writer de OpenOffice.org o Docs de Google.

- Para almacenar, compartir, versionar y colaborar en los documentos, así como para también administrar los flujos de aprobación requeridos en algunos documentos, se recomienda la utilización de Confluence de Atlassian. Como alternativa se plantean los repositorios de documentos de Google Groups.

- Para la gestión de los diferentes flujos de aprobación y registro de defectos y cambios, se recomienda la utilización de Jira de Atlassian. Como alternativa se plantean repositorios de documentos de Google Groups mediante un mecanismo de aprobación manual directa sobre el documento.

Además, en el caso de las figuras y tablas, se utiliza un código de colores para determinar a qué tipo de documentos se refieren:

Tabla 1. Código de colores de la metodología

Azul: Plantillas y propuestas metodológicas

Rojo: Activos de procesos de la organización

Verde: Ejemplos o propuestas de utilización de las herramientas

Es importante recordar que MoonStorm Studios es una organización de concepción reciente, por lo que cualquier cambio en los objetivos de alcance, tiempo o costos del proyecto, puede impactar altamente a la organización. Por esta razón, y a menos de que un proceso indique lo contrario, cualquier decisión que afecte dichos objetivos debe ser consultada y tomada en conjunto con el comité ejecutivo de la organización, quienes fungirán como patrocinadores de todos los proyectos hasta que en un futuro se indique lo contrario.

## Inicio

Figura 10. Procesos de la fase de Inicio

### Desarrollar el High Concept

Para generar el alto concepto del juego, se propone utilizar la siguiente plantilla simple:

Tabla 2. Plantilla para el High Concept

| High Concept |  |
| --- | --- |
| Nombre [Nombre propuesto para el juego] | Descripción [Breve descripción del juego, no superar las dos líneas de texto] |

El High Concept es la primera idea que se trata de vender a los interesados de la organización. Bajo un escenario ideal, los altos conceptos deberían llegar en un flujo constante a manos de los miembros del Comité Ejecutivo, quienes tendrían la potestad de decidir cuales conceptos se aprueban, cuales se rechazan, cuales se posponen o cuales se envían a revisión. Solo aquellos que sean aprobados pasan al siguiente proceso de la fase de Inicio: el desarrollo de la propuesta.

### Desarrollar la Propuesta

La propuesta será una combinación entre el acta de constitución (charter) del proyecto y el documento de propuesta de la etapa de pre-producción del desarrollo de juegos de video. Este documento abarcará aspectos propios de la administración del proyecto y detalles varios del concepto del juego. Para generar la propuesta del juego, se propone utilizar la siguiente plantilla:

Tabla 3. Plantilla para la Propuesta

| Propuesta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información General |  |  |  |  |
| Fecha [Fecha de versión del documento] |  | Nombre [Nombre del juego] |  |  |
| Género [Tipo de juego] | Plataforma [Plataforma del juego] |  | Descripción [Breve descripción del juego] |  |
| Fecha tentativa de Inicio [Fecha tentativa de inicio del proyecto] |  |  |  | Fecha tentativa de Finalización [Fecha tentativa de finalización del proyecto] |
| Objetivos del Proyecto |  |  |  |  |
| General [Objetivo general del proyecto de desarrollo del juego] Específicos [Objetivos específicos que desean cubrirse con el desarrollo del juego] |  |  |  |  |
| Descripción del Juego |  |  |  |  |
| Juego [Descripción detallada del juego, componentes de gameplay y factores de diversión] Historia [Descripción de la historia y los personajes principales separado en introducción, problema y clímax] Mercado Meta [Descripción del mercado meta del juego, acorde con su género, su plataforma, su estilo y su complejidad] |  |  |  |  |
| Información del Proyecto |  |  |  |  |
| Entregables [Descripción de todos los entregables del proyecto, tanto el juego en sí como los contenidos adicionales (manuales, cajas y productos promocionales, entre otros)] Justificación [Descripción del impacto del proyecto en la industria, en la organización, en los empleados de la organización y en los clientes de la organización, y las razones por las cuales es importante su realización] Supuestos y Restricciones [Descripción de las asunciones y las limitantes en la realización del proyecto] |  |  |  |  |
| Patrocinadores |  |  |  | Administrador del Proyecto |

### Identificar a los Interesados

La identificación de los interesados es la tarea mediante la cual se registrarán todos los interesados o stakeholders del proyecto. Estos pueden incluir, entre otros, a los gerentes de departamento, los directores de división, los miembros del comité ejecutivo, los productores o distribuidores externos, los organismos de evaluación de contenido digital, los accionistas, los representantes de los medios de comunicación y los clientes del mercado meta, entre otros.

Con la siguiente tabla, se busca listar a todos los posibles interesados en el proyecto de desarrollo del juego, para asegurar su cercanía o lejanía del proyecto según el grado de influencia y el interés que tengan sobre el mismo.

Tabla 4. Plantilla para el Registro de Interesados

| Registro de Interesados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] |  |  |  |  |  |
| Id. | Nombre | Rol | Influencia | Interés | Notas |
| [#] | [Nombre del Interesado] | [Rol que juega dentro o fuera de la organización con respecto al juego] | [Grado de influencia sobre el proyecto] | [Grado de interés sobre el proyecto] | [Otra información relevante] |

Los rubros de influencia e interés se llenarán con valores discretos determinados previamente por el proyecto o utilizando las matrices de valor estándar de la organización. Un ejemplo de matriz de valor discreto para determinar el grado de influencia de un interesado en un proyecto es el siguiente:

Tabla 5. Ejemplo de matriz de valor discreto

| Grado de Influencia de un Stakeholder |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Influencia | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| Grado | 1 | 2 | 3 | 4 |

## Planificación

La etapa de Planificación consiste en la constitución de un documento conocido como "Plan de Gestión del Proyecto", el cual se divide en ocho secciones o planes de gestión diferentes, acordes con ocho de las nueve áreas de conocimiento que se plantean en la guía del PMBoK (2008). Los procesos de desarrollo de cada uno de estos planes de gestión se componen a su vez de una serie de actividades puntuales que deben realizarse para su adecuada elaboración.

Los distintos planes de gestión que deben realizarse como parte de esta etapa de la metodología son los siguientes:

Figura 11. Procesos de la etapa de Planificación

### Plan de Gestión del Alcance

Para el desarrollo del plan de gestión del alcance se propone la realización de las siguientes actividades, cuyas salidas serán incluidas como parte del plan de gestión:

Figura 12. Actividades para el desarrollo del Plan de Gestión del Alcance

#### Definir el Alcance

Para definir el alcance del proyecto de desarrollo del juego, se propone la utilización de la siguiente plantilla:

Tabla 6. Plantilla para definir el Alcance

| Enunciado del Alcance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] |  |  |  |  |
| Id. | Entregable | Descripción | Indicadores de Aceptación y Métricas |  |
| [#] | [Nombre del entregable] | [Características del entregable y sus componentes] | [Indicadores mínimos de aceptación de los distintos entregables] | [Métricas para evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores definidos] |

#### Obtener los Requerimientos

La obtención de los requerimientos es el proceso mediante el cual se identifican, analizan, detallan y documentan todos los requerimientos que como mínimo deben cumplir o abarcar los entregables del proyecto. En el caso del desarrollo de juegos, los requerimientos deben abarcar aspectos artísticos, técnicos, de interacción, de gameplay y documentales, según el entregable así lo requiera.

Un proceso de obtención de requerimientos completo, tal y como lo describe Rational (2000), debe garantizar la trazabilidad de los requerimientos desde la conceptualización del objeto hasta el producto final, de tal forma que podamos determinar, desde un nivel alto en el proyecto, a cual petición del producto pertenece una determinada característica o cuales cambios o nuevas características deban incluirse en los distintos entregables finales, administrando detalladamente las solicitudes de cambio que tienden a ser frecuentes en los proyectos de desarrollo de juegos de video.

Para administrar la trazabilidad, se propone a la organización la siguiente lista de  tipos de requerimientos y artefactos que los contienen:

Tabla 7. Listado organizacional de requerimientos y artefactos

| Requerimientos y Artefactos de MoonStorm Studios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lista de Requerimientos y Artefactos |  |  |
| Tipo de Requerimiento | Artefacto | Descripción |
| Entregable (ET) | Enunciado del Alcance (EA) | Representa el entregable del proyecto. |
| Característica (CT) | Enunciado del Alcance (EA) | Necesidades y características claves de alto nivel que debe satisfacer un Entregable en particular. |
| Caso de Uso (CU) | Especificación de Caso de Uso (ECU) | Representan a los Casos de Uso del juego. Detalla una interacción particular entre el juego y los jugadores. Diferencia las interacciones según los roles en el sistema del juego (cuando aplica). |
| Requerimiento Funcional (RF) | Especificación de Caso de Uso (ECU) | Requerimiento que determina una funcionalidad que debe tener el juego, estos trazan directamente con los Casos de Uso. |
| Caso de Prueba (CP) | Especificación de Caso de Prueba (ECP) | Se utilizan para probar la funcionalidad de los Casos de Uso en la fase de pruebas del juego. Se determinan en la fase de Plan de Gestión de la Calidad. |
| Requerimiento No Funcional (RNF) | Documento de Especificaciones Suplementarias (DES) | Requerimiento del juego que no necesariamente tiene que ver con la funcionalidad del mismo sino en las condiciones que debe cumplir para poder brindar las funcionalidades solicitadas. |
| Especificación Técnica (EST) | Documento de Especificaciones Suplementarias (DES) | Artefacto que ayuda a describir cómo el juego cumplirá un Requerimiento No Funcional. |
| Evaluación Técnica (EVT) | Documento de Evaluaciones Técnicas (DET) | Especificación de las pruebas que se harán al juego para comprobar que cumpla un Requerimiento No Funcional. Se determinan en la fase de Plan de Gestión de la Calidad. |

El siguiente diagrama muestra la trazabilidad entre los distintos tipos de requerimientos definidos anteriormente:

Figura 13. Diagrama de trazabilidad de los requerimientos

A continuación se explican los criterios de trazabilidad de cada uno de los requerimientos, mediante prosa y mediante una notación lógica simplificada:

a. Criterio para Entregables (ET)

(ET  CT)

Los Entregables trazan directamente a Características. Mediante esta relación de trazabilidad, se podrá determinar cuáles Características responden a un Entregable particular. Un Entregable puede trazar una o más Características.

b. Criterio para Características (CT)

(ET  CT  CU  RNF)

Las Características trazan directamente a Requerimientos No Funcionales definidos en las Especificaciones Suplementarias o a Casos de Uso. Mediante esta relación de trazabilidad, se podrá determinar cuáles Casos de Uso y/o Requerimientos No Funcionales están atendiendo una Característica particular. Una Característica puede trazar uno o más requerimientos de Casos de Uso, Requerimientos Funcionales o Requerimientos No Funcionales.

c. Criterio para Casos de Uso (CU)

(CT  CU  RF  CP)

Los Casos de Uso trazan directamente a Requerimientos Funcionales o a Casos de Prueba. Mediante esta relación de trazabilidad, se podrá determinar cuáles Requerimientos Funcionales se encuentran en una Especificación de Caso de Uso particular o cuáles Casos de Prueba están relacionados con un Caso de Uso específico. Un Caso de Uso puede trazar uno o más Requerimientos Funcionales o Casos de Prueba.

d. Criterio para Requerimientos Funcionales (RF)

(CU  RF)

Los Requerimientos Funcionales se encuentran en el último nivel de trazabilidad, lo que implica que no trazan a ningún otro tipo de requerimiento. Por otra parte los Requerimientos Funcionales son trazados por los Casos de Uso.

e. Criterio para Casos de Prueba (CP)

(CU  CP)

Los Casos de Prueba se encuentran en el último nivel de trazabilidad, lo que implica que no trazan a ningún otro tipo de requerimiento. Por otra parte los Casos de Prueba son trazados por los Casos de Uso.

f. Criterio para Requerimientos No Funcionales (RNF)

(CT  RNF  EST  EVT)

Los Requerimientos No Funcionales, trazan directamente a Especificaciones Técnicas o Evaluaciones Técnicas. Mediante esta relación de trazabilidad, se podrá determinar cuáles Especificaciones Técnicas o Evaluaciones Técnicas se generan para un Requerimiento No Funcional particular. Un Requerimiento No Funcional puede trazar una o más Especificaciones o Evaluaciones Técnicas. Esta trazabilidad es opcional según sea requerida.

g. Criterio para Especificaciones Técnicas (EST)

(RNF  EST)

Las Especificaciones Técnicas se encuentran en el último nivel de trazabilidad, lo que implica que no trazan a ningún otro tipo de requerimiento. Por otra parte las Especificaciones Técnicas son trazadas por los Requerimientos No Funcionales.

h. Criterio para Evaluaciones Técnicas (EVT)

(RNF  EVT)

Las Evaluaciones Técnicas se encuentran en el último nivel de trazabilidad, lo que implica que no trazan a ningún otro tipo de requerimiento. Por otra parte las Evaluaciones Técnicas son trazadas por los Requerimientos No Funcionales.

Cada tipo de requerimiento tiene asociado una serie de atributos, los cuales permitirán seguir el comportamiento del requerimiento durante todo el ciclo de vida del producto. A continuación se presentan los atributos sugeridos para cada tipo de requerimiento identificado (con excepción del Entregable [ET] que no tiene atributos pero que ya fue definido previamente en 4.1.3 Identificar a los Interesados):

Tabla 8. Atributos para las Características (CT)

| Requerimientos y Artefactos de MoonStorm Studios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributos de las Características (CT) |  |  |
| Atributo | Descripción | Valores |
| Identificador | Código único que identifica a la Característica en el proyecto | - CT-### |
| Descripción | Breve descripción de la Característica | - Texto libre |
| Prioridad | Prioridad de la Característica | Crítica Alta Media Baja |

Tabla 9. Atributos para los Casos de Uso (CU)

| Requerimientos y Artefactos de MoonStorm Studios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributos de los Casos de Uso (CU) |  |  |
| Atributo | Descripción | Valores |
| Identificador | Código único que identifica al Caso de Uso en el proyecto | - CU-### |
| Prioridad | Prioridad del Caso de Uso | Crítica Alta Media Baja |
| Estado | Estado en que se encuentra el Caso de Uso | Propuesto Asignado Especificado Validado En Desarrollo Implementado En Pruebas Finalizado Pospuesto |
| Complejidad | Complejidad de implementación del Caso de Uso | Alta Media Baja |

Tabla 10. Atributos para los Requerimientos Funcionales (RF)

| Requerimientos y Artefactos de MoonStorm Studios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributos de los Requerimientos Funcionales (RF) |  |  |
| Atributo | Descripción | Valores |
| Identificador | Código único que identifica al Requerimiento Funcional en el proyecto. | - RF-### |
| Descripción | Breve descripción del Requerimiento Funcional. | - Texto libre |

Tabla 11. Atributos para los Casos de Prueba (CP)

| Requerimientos y Artefactos de MoonStorm Studios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributos de los Casos de Prueba (CP) |  |  |
| Atributo | Descripción | Valores |
| Identificador | Código único que identifica al Caso de Prueba en el proyecto. | - CP-### |
| Prioridad | Prioridad del Caso de Prueba. | Crítica Alta Media Baja |
| Estado | Estado en que se encuentra el Caso de Prueba. | Asignado Especificado Validado |

Tabla 12. Atributos para los Requerimientos No Funcionales (RNF)

| Requerimientos y Artefactos de MoonStorm Studios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributos de los Requerimientos No Funcionales (RNF) |  |  |
| Atributo | Descripción | Valores |
| Identificador | Código único que identifica al Requerimiento No Funcional en el proyecto. | - RNF-### |
| Descripción | Breve descripción del Requerimiento No Funcional. | - Texto libre |
| Prioridad | Prioridad del Requerimiento No Funcional. | Crítica Alta Media Baja |
| Tipo | Tipo del Requerimiento No Funcional. | - Texto libre |

Tabla 13. Atributos para las Especificaciones Técnicas (EST)

| Requerimientos y Artefactos de MoonStorm Studios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributos de las Especificaciones Técnicas (EST) |  |  |
| Atributo | Descripción | Valores |
| Identificador | Código único que identifica a la Especificación Técnica en el proyecto | - EST-### |
| Descripción | Breve descripción de la Especificación Técnica | - Texto libre |
| Adjunto | De ser necesario se utiliza este atributo para adjuntar archivos a la Especificación Técnica | - Cualquier tipo de archivo |
| Estado | Indica el estado de la Especificación Técnica | Especificada Validada Implementada |

Tabla 14. Atributos para las Evaluaciones Técnicas (EVT)

| Requerimientos y Artefactos de MoonStorm Studios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributos de las Evaluaciones Técnicas (EVT) |  |  |
| Atributo | Descripción | Valores |
| Identificador | Código único que identifica a la Evaluación Técnica en el proyecto | - EVT-### |
| Descripción | Breve descripción de la Evaluación Técnica | - Texto libre |
| Estado | Indica el estado de la Evaluación Técnica | Asignada Especificada Validada |

A continuación, se describen los documentos plantilla con los que se elaborarán los artefactos de alcance que albergan a los requerimientos funcionales y no funcionales identificados previamente, a saber, la especificación de caso de uso y el documento de especificaciones suplementarias. Es importante destacar que estos documentos deben generarse de manera independiente para poder administrar su trazabilidad, versionamiento y flujo de aprobación por parte de los patrocinadores y directores de departamento. Una vez que han sido aprobados, deben adjuntarse al plan de gestión del alcance.

Tabla 15. Plantilla para el documento de Especificación de Caso de Uso (ECU)

[Nombre del juego]; Versión: [# de versión]. [Módulo o entregable del juego al que pertenece]; Creado en: [Fecha original]. [Id. del documento]; [Nombre del CU]; Ultima modificación: [Ult. fecha].

Especificación de Caso de Uso: [Nombre del CU] 1. Descripción [En esta sección se describe brevemente la intención del caso de uso y cuáles son sus funcionalidades y resultados esperados típicos. También se definen todos los roles del sistema que interactúan en el caso de uso. ] 2. Flujo Básico [En esta sección se enumeran, paso por paso, todas las acciones que deben suceder para llevar a cabo el flujo básico esperado del caso de uso. El primer paso debe ser siempre un disparador o iniciador del caso de uso, ya sea una acción del jugador, un proceso calendarizado del juego o la iniciación, ejecución o finalización de otro caso de uso (que corresponden a respuestas automáticas del sistema). Típicamente, cada paso o conjunto de pasos corresponde a un requerimiento funcional.] 3. Flujos Alternos [En esta sección se enumeran todos los posibles flujos alternos que se pueden dar en una ejecución del caso de uso. Algunos de los posibles flujos alternos típicos en sistemas de juego son errores del sistema, cancelación de la ejecución de una determinada acción por parte del usuario, invocaciones de las pantallas del menú o acciones de pausa.] 4. Precondiciones [Las precondiciones son todas aquellas circunstancias que se deben haber satisfecho para poder disparar el caso de uso, y por lo general se refiere a casos de uso previos o condiciones del sistema.] 5. Post-condiciones [Las post-condiciones son todos aquellos resultados esperados de la ejecución del caso de uso para el correcto funcionamiento del sistema, como por ejemplo la definición de nuevos estados de objetos o la construcción de relaciones de los objetos resultantes con otros objetos del sistema.] 6. Puntos de Extensión [Esta sección lista todos los puntos específicos del caso de uso en los cuales el sistema del juego genera una interacción adicional con otros casos de uso del sistema.] 7. Anexos [Todos los documentos que pueden ayudar a comprender mejor el caso de uso, por ejemplo imágenes, tablas o enlaces a documentos de video.]

MoonStorm Studios, [Año]; [# de página].

Tabla 16. Plantilla para el Documento de Especificaciones Suplementarias (DES)

[Nombre del juego]; Versión: [# de versión]. [Módulo o entregable del juego al que pertenece]; Creado en: [Fecha original]. [Id. del doc.]; Documento de Especificaciones Suplementarias; Ultima modificación: [Ult. fecha].

Documento de Especificaciones Suplementarias 1. [Nombre de sección #1] [En cada sección de este documento se agrupan todos los requerimientos no funcionales (RNF) del sistema (según criterio del administrador de proyecto y el equipo de proyecto a cada categoría que pertenezcan). Los RNF pueden ser: - Requerimientos de desempeño. - Requerimientos de respuesta del sistema de juego. - Requerimientos de la plataforma tecnológica en que se deberá hospedar el producto final . - Requerimientos de diseño visual. - Requerimientos de ubicación del branding de la organización en el juego. - Requerimientos legales que deben contemplarse en acuerdos de uso o en los créditos del juego. - Requerimientos particulares del hardware del mercado meta. - Requerimientos de características de acato de entes externos o patrocinadores. - Otros según criterio de la organización. Esta lista se puede completar describiendo cuales serán las formas en que se cumplirán cada uno de los RNF desde un punto de vista técnico (especificaciones técnicas (EST)), para que sean así el guión conceptual de los desarrolladores y diseñadores equivalente a los flujos del caso de uso.] [N. Nombre de sección #N] [El documento tendrá N secciones según sea necesario, y podría contener una sección titulada Misceláneos para todos aquellos RNF difíciles o imposibles de catalogar. ] [N+1]. Anexos [Todos los documentos que pueden ayudar a comprender mejor los requerimientos no funcionales, por ejemplo imágenes, tablas o enlaces a documentos de video.]

MoonStorm Studios, [Año]; [# de página].

#### Crear la EDT

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es la descomposición jerárquica de las actividades del proyecto, tomando en cuenta los entregables y los requerimientos definidos previamente. Conforme se baja en los niveles de la EDT, se observa un mayor nivel de detalle en los productos del proyecto hasta llegar al último nivel, donde se visualizan las tareas concretas.

El siguiente es un ejemplo de EDT de una sección de un proyecto ficticio de desarrollo de juegos:

Figura 14. Ejemplo de EDT

### Plan de Gestión del Tiempo

Para el desarrollo del plan de gestión del tiempo se propone la realización de las siguientes actividades, cuyas salidas se incluyen como parte del plan de gestión:

Figura 15. Actividades para el desarrollo del Plan de Gestión del Tiempo

#### Definir y Secuenciar las Actividades

Para definir las actividades del proyecto se recomienda utilizar algún software especializado para la gestión de proyectos, como lo son JIRA y Microsoft Project, por mencionar dos de las soluciones más utilizadas del medio.

El producto resultante de esta actividad será un listado de todas las actividades que deben realizarse para completar el proyecto de desarrollo del juego, el cual debería ser igual a las tareas definidas en el último nivel de la EDT generada para el Plan de Gestión del Alcance.

La secuencia de las actividades se define según el orden lógico en que las tareas deben ser realizadas en el proyecto, respetando los casos en que una actividad puede o no puede iniciar sin contar con algún producto o resultado de una actividad realizada previamente.

Un ejemplo de listado de actividades secuenciadas basado en la Figura 14. Ejemplo de EDT es el siguiente:

Figura 16. Ejemplo de listado de actividades secuenciadas

#### Asignar Roles

Para la asignación de los roles en el proyecto, se parte del criterio experto y del conocimiento del personal, sus habilidades y gustos, para determinar los distintos roles que deberían encargarse de cada una de las actividades del proyecto. Esta tarea debería apoyarse con los resultados del proceso denominado 4.2.5.1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos, que se describe más adelante en el documento.

#### Estimar Duraciones

Para la estimación de las duraciones de las actividades, se recomienda utilizar el método del Planning Poker, el cual se explica en la sección 2.2.7 Ciclos de vida del software.

Los participantes de la ronda de planificación serían todos los involucrados del proyecto. Para el esfuerzo de realización de los primeros proyectos, y considerando el tamaño actual de la organización y el conocimiento tan variado y disperso que existe en la materia, se recomienda la participación de todo el personal.

#### Generar el Cronograma

Una vez que se han realizado las actividades anteriores, se procede a generar el cronograma mediante la utilización de alguna de las herramientas de software mencionadas anteriormente. El cronograma se compone idealmente de todos los siguientes parámetros y detalles:

- Nombre de las actividades ordenadas según su secuencia.

- Duración de las actividades (basado en la etapa anterior).

- Tiempo estimado de inicio y finalización.

- Hitos del proyecto, que deben basarse en los hitos usuales del desarrollo de juegos de video como se mostró en 2.2.6 Proceso de desarrollo.

- Roles  asignados a las actividades (se actualiza luego con los recursos que se encargarán de ejecutar los roles).

- Visualización gráfica del cronograma en un diagrama de Gantt.

Un ejemplo de cronograma completo basado en los ejemplos anteriores es el siguiente:

Figura 17. Ejemplo de cronograma completo

### Plan de Gestión de los Costos

Para el desarrollo del plan de gestión de los costos se propone la realización de las siguientes actividades, cuyas salidas se incluyen como parte del plan de gestión:

Figura 18. Actividades para el desarrollo del Plan de Gestión de los Costos

#### Estimar los Costos

Para la estimación de los costos del proyecto se deben calcular los costos de las adquisiciones materiales o digitales del proyecto, los gastos de operación generales y los costos de contrataciones externas, dejando ciertas holguras considerables en el presupuesto para los imprevistos y cualquier tiempo de ‘crunch’ o sobretiempo que sea necesario cubrir (criterio del administrador de proyectos, los patrocinadores del proyecto y sus superiores funcionales).

En el caso de la estimación de costos de las adquisiciones materiales o digitales del proyecto, se recomienda la utilización de la siguiente plantilla que deberá ser llenada para cada uno de los entregables del proyecto:

Tabla 17. Plantilla para estimación de los Costos de un Entregable

| Estimación de Costos por Entregable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] - Entregable: [Nombre del entregable] |  |  |  |
| Id. | Actividad | Objeto | Monto Presupuestado |
| [# en el WBS] | [Actividad del proyecto según WBS] | [Objeto componente de la actividad que está siendo presupuestado] | [Monto estimado del costo para el objeto de la actividad] |
| Total: |  |  | [Sumatoria de todos los montos estimados para el entregable] |

#### Determinar el Presupuesto

La determinación final del presupuesto consiste en la suma de todos los montos presupuestados para cada uno de los entregables del proyecto. El monto resultante formará parte de la línea base del proyecto, donde permitirá hacer un adecuado control de las variaciones en los costos del proyecto conforme se avanza en su realización.

Debido a que la restricción principal de la organización con sus proyectos son los costos, el presupuesto final está sujeto a una aprobación separada por parte del comité ejecutivo y los inversionistas. Es de esperar que esta revisión arroje inquietudes que impliquen diversas modificaciones en el alcance y los tiempos definidos previamente para el desarrollo del juego.

### Plan de Gestión de la Calidad

Para desarrollar el plan de gestión de la calidad de los proyectos, se propone la realización de la actividad compuesta única Planificar la Calidad:

Figura 19. Actividad para el desarrollo del Plan de Gestión de la Calidad

#### Planificar la Calidad

La planificación de la calidad busca generar una serie de insumos al proyecto que a su vez permitan garantizar la adecuada gestión de la calidad del juego y sus entregables complementarios. El componente principal del Plan de Gestión de la Calidad es el desarrollo de las ECP y el DET, los cuales contienen los requerimientos de pruebas del sistema definidos previamente en la sección 4.2.1.2 Obtener los Requerimientos. Estos documentos, similares a las ECU, sirven como guiones de comportamiento y rendimiento esperado para los encargados de las pruebas del juego, garantizando que un cumplimiento total de los requerimientos de pruebas implica que el grado de calidad deseado del producto ha sido alcanzado. Dicho en otras palabras, las ECP y el DET definen las métricas contra las cuales se comparará y evaluará el producto completado. Además, no es de extrañar que la DET contenga varias listas de control de calidad para mejor garantizar el grado de calidad de un componente del juego.

Es un escenario típico de pruebas para un juego, se espera existan uno o más Casos de Prueba (CP) o Evaluaciones Técnicas (EVT) por cada Caso de Uso (CU) o Especificación Técnica (EST) identificada previamente en el sistema. Entre más variadas y exhaustivas sean las especificaciones de pruebas para el aseguramiento de la calidad, mayores serán las probabilidades de éxito del juego en el mercado.

A continuación, se describen las plantillas para los artefactos que albergan las labores de pruebas identificadas previamente. Importante mencionar que el ECP generalmente lleva el mismo nombre que el ECU.

Tabla 18. Plantilla para el documento de Especificación de Caso de Prueba (ECP)

[Nombre del juego]; Versión: [# de versión]. [Módulo o entregable del juego al que pertenece]; Creado en: [Fecha original]. [Id. del documento]; [Nombre del CP]; Ultima modificación: [Ult. fecha].

Especificación de Caso de Prueba: [Nombre del CP] 1. Preparación [En esta sección se especifican todas las condiciones que deberían cumplirse en el sistema del juego para poder iniciar el caso de prueba, identificando los escenarios que deben estar previamente cargados y los roles que ahí interactúan.] 1.1 Datos de Prueba [Es este espacio se definen todos los datos de prueba estándar para todos los casos de prueba que deben ser introducidos al sistema previamente para poder cumplir con los requerimientos de las pruebas.] 2. Casos de Prueba [En esta sección se listan todos los casos de prueba que se ejecutarán sobre un determinado caso de uso, de tal manera que se logre verificar su adecuada implementación y su cumplimiento a cabalidad. Los casos de prueba incluyen varias etapas que deben ser enumeradas: - Datos de entrada de la prueba: lista todos los datos que deben alimentarse al sistema para poder realizar las pruebas. - Guión de pruebas: especifica el orden de las acciones que deben tomarse para realizar la prueba. - Resultados esperados: enumera todos los resultados esperados para una ejecución exitosa de un determinado caso de prueba.] 3. Anexos [Todos los documentos que pueden ayudar a comprender mejor el caso de prueba, por ejemplo imágenes, tablas o enlaces a documentos de video.]

MoonStorm Studios, [Año]; [# de página].

Tabla 19. Plantilla para el Documento de Evaluaciones Técnicas (DET)

[Nombre del juego]; Versión: [# de versión]. [Módulo o entregable del juego al que pertenece]; Creado en: [Fecha original]. [Id. del doc.]; Documento de Evaluaciones Técnicas; Ultima modificación: [Ult. fecha].

Documento de Evaluaciones Técnicas 1. Preparación [En esta sección se especifican todas las condiciones que deberían cumplirse en el sistema del juego para poder realizar todas las pruebas indicadas en el DET, identificando los escenarios que deberían estar previamente cargados y los roles que ahí interactúan.] 1.[1-N] Datos de Prueba [Es este espacio se definen todos los datos de prueba estándar para las evaluaciones a realizar, separados en los distintos escenarios de pruebas identificados (desempeño, respuesta, plataforma, etc.)] [2-N. Nombre de sección #2-N] [En cada sección de este documento se agrupan todas las evaluaciones técnicas (EVT) que serán realizadas al módulo del sistema. Se respetan todas las secciones identificadas previamente en el DES.] [N+1]. Anexos [Todos los documentos que pueden ayudar a realizar mejor las evaluaciones técnicas, por ejemplo imágenes, tablas o enlaces a documentos de video.]

MoonStorm Studios, [Año]; [# de página].

### Plan de Gestión del Recurso Humano

Para el desarrollo del plan de gestión del recurso humano se propone la realización de la siguiente actividad:

Figura 20. Actividad para el desarrollo del Plan de Recurso Humano

#### Desarrollar el Plan de Recursos Humanos

Para la etapa de Planificación, el Plan de Recurso Humano se descompone en tres componentes integrales: una tabla de roles y responsabilidades, en donde se especifican las responsabilidades, autoridad y competencias requeridas de todos los roles requeridos del proyecto; una tabla de dirección del personal, el cual permite gestionar el calendario de los colaboradores, sus ingresos y salidas al proyecto, las necesidades de capacitación y otros temas de importancia para la gestión del personal; y un organigrama del proyecto, en donde se visualiza la jerarquía de autoridad de todos los colaboradores del proyecto.

A continuación se definen y ejemplifican los tres componentes del Plan de Recursos Humanos en una plantilla unificada de Dirección del Personal:

Tabla 20. Plantilla de Dirección del Personal

| Dirección del Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] |  |  |  |
| Id. [#] - [Nombre del rol] |  |  |  |
| Responsabilidad | Autoridad |  | Competencias |
| [El trabajo que se espera realice el ejecutor del rol.] | [Nivel de autoridad del rol en la toma de decisiones dentro del proyecto.] |  | [Listas de competencias mínimas y deseables requeridas de los ejecutores del rol.] |
| Necesidades de Capacitación |  | Indicadores de Desempeño |  |
| [Lista de todas las necesidades de capacitación a lo largo del proyecto requeridas para el rol.] |  | [Lista de indicadores de desempeño de las funciones propias del rol según sus responsabilidades.] |  |
| Histograma del Rol (c/40 horas = 1 recurso tiempo completo) |  |  |  |
| Id. [#+N] - [Nombre del Rol] [etc.] |  |  |  |
| Organigrama del Proyecto |  |  |  |

### Plan de Gestión de las Comunicaciones

Para el desarrollo del plan de gestión de las comunicaciones se propone la realización de la siguiente actividad compuesta:

Figura 21. Actividad para el desarrollo del Plan de Gestión de las Comunicaciones

#### Desarrollar el Plan de Comunicaciones

La propuesta para el Plan de Comunicaciones se descompone en tres partes: la lista de responsables de comunicación, la lista de destinatarios y los guiones de comunicación. Cada uno de estos componentes permite identificar cuáles serán los canales más expeditos para hacer llegar la información a los interesados, administrar la información confidencial, estandarizar los comunicados y calendarizar sus envíos. A continuación se definen y ejemplifican los tres componentes del Plan de Comunicaciones mediante una plantilla que agrupa responsables y destinatarios, y un ejemplo de guión de comunicación:

Tabla 21. Plantilla de Responsables y Destinatarios de la Información

| Responsables y Destinatarios de la Información |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidad | Comunicado | Periodicidad o Hito | Destinatarios |
| [El nombre del rol que será encargado de administrar un determinado canal de información o un comunicado en particular.] | [Nivel de responsabilidad del rol con respecto a los comunicados.] [Identifica (si existen) todos los canales que el rol debe gestionar.] | [Identifica un comunicado que el rol debe alimentar o gestionar o, y los canales mediante los cuales debe ser transmitido a los destinatarios.] | [Identifica la periodicidad con la que debe ser enviado el comunicado, o el hito que dispara su envío.] | [Identifica todos los destinatarios posibles de un determinado comunicado.] |
|  |  | [...] |  | [...] |

Tabla 22. Ejemplo de guión de comunicación para minutas de reunión

| Minuta de Reunión |  |
| --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] | Fecha: [Fecha] |
| Lista de asistentes: - ... - ... 1. Anuncios [Todos los anuncios e informes realizados de aclaraciones o acuerdos previos. También se resume el estado actual de las distintas tareas del proyecto o del entregable objetivo de la reunión.] 2. Discusión [Resume todos los puntos discutidos, los responsables asignados y los acuerdos tomados.] 3. Próxima Fecha, Temas e Invitados [Se define la siguiente fecha y sitio de reunión y se especifican los temas que serán tocados. También se establece si se debe contar con algún invitado especial a la reunión además de los participantes usuales.] |  |

### Plan de Gestión de los Riesgos

Para el desarrollo del plan de gestión de los riesgos se propone la realización de las siguientes actividades de administración de riesgos:

Figura 22. Actividades para el desarrollo del Plan de Gestión de los Riesgos

Además, se propone utilizar una hoja de cálculo para el registro, análisis y valoración de los riesgos, ya que este tipo de documentos permiten la sumarización automática de los valores digitados, y la automatización del cálculo de campos utilizando otros campos como parámetro. Para elaborar este documento que tendrá por nombre "Matriz de Riesgos", se recomienda el uso de Microsoft Excel por la facilidad que tiene para implementar macros de inserción automatizada de los datos y por la familiaridad de la organización con dicha herramienta, pero se plantean como alternativas Calc de OpenOffice.org o  Spreadsheets de Google.

#### Identificar los Riesgos

Como primer paso para la gestión de riesgos tenemos la identificación, que consiste primeramente en especificar las fuentes donde se obtendrá la información para luego aplicar técnicas que nos permitan identificar los riesgos del proyecto. Es importante recordar que los riesgos son todas aquellas eventualidades no contempladas que podrían afectar nuestro proyecto, tanto negativa como positivamente. En esta metodología se propone el uso de las siguientes fuentes de información:

- Lecciones aprendidas: Se obtienen de otros proyectos y se documentan para su uso posterior. Esta información se encuentra documentada tal y como lo establecen los procesos de la fase de Cierre.

- Criterio experto: Se obtiene del conocimiento de administradores de proyectos y colaboradores con experiencia que trabajen para la organización o funcionen como consultores.

- Factores ambientales: Situaciones que se presenten en otras organizaciones de la industria y que se puedan tomar como ejemplo para anticiparlas en los proyectos de la organización.

- Activos de la organización: Cualquier documento o estudio  que se maneje en la organización y que pueda aportar información valiosa para la identificación de riesgos.

Para facilitar la identificación de los riesgos, se recomienda agrupar las fuentes de riesgos en un árbol de desglose de riesgos (RBS (Risk Breakdown Structure) por sus siglas en inglés). Un ejemplo de un RBS que se podría utilizar como base para el primer proyecto de la organización es el siguiente:

Figura 23. Ejemplo de RBS de referencia para proyectos de Moonstorm Studios

Como resultado de esta etapa, se debe alimentar la Matriz de Riesgos en la hoja de cálculo definida, para lo cual se recomienda incluir al menos los siguientes datos:

Tabla 23. Plantilla para Identificar los Riesgos

| Identificación de Riesgos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. | Tipo | Categoría | Entregable | Descripción |
| [#] | [Tipo del riesgo identificado, parametrizable según el RBS. Posibles valores: - RS (stakeholders) - RP (dirección) - RT (técnicos) - RE (externos) - RO (organizacionales)] | [Dentro del tipo de riesgo, a cual categoría pertenece según el RBS.] | [Define los entregable en los cuales se puede presentar el riesgo identificado.] | [Describe el riesgo, el cual debe respetar el siguiente formato: 'Si efecto por causa, se puede afectar factor de modificación el objetivo afectado del proyecto'. Donde: - Efecto: indica el efecto que puede darse si el riesgo se materializa. - Causa: determina el factor que da origen al riesgo. - Factor de modificación: indica si la materialización del riesgo tiene un impacto positivo o negativo sobre el proyecto. - Objetivo afectado: representa el objetivo del proyecto que se ve afectado por la materialización del riesgo, es parametrizable pero para facilitar las labores de identificación podría tomar los valores de alcance, cronograma, costo y calidad. ] |

#### Analizar los Riesgos

Una vez que se han identificado todos los riesgos en el proceso anterior, se procede a realizar un análisis de cada uno para determinar el nivel de riesgo que representa para el proyecto, y de esta manera tener mayor fundamento para establecer la estrategia que se seguirá para darle tratamiento a los riesgos y en general para la toma de decisiones.

La etapa de análisis de riesgos se realiza en dos fases: el análisis del riesgo inherente y el análisis del riesgo residual. El análisis del riesgo inherente se realiza sobre los riesgos que se identificaron en el primer proceso. Como se explicará en el siguiente proceso, una vez que se analiza el riesgo inherente, se debe realizar un plan de respuesta a los riesgos el cual determinará la estrategia a seguir para darle tratamiento a los riesgos. Una vez realizado el proceso de respuesta, pasamos a una segunda fase de análisis: análisis del riesgo residual. En esta nueva etapa se analiza el riesgo pero luego de que se han puesto en práctica las medidas y controles para minimizar o maximizar el riesgo inherente. A continuación se dará una explicación de cómo calcular el análisis de riesgo inherente y residual:

a. Análisis de Riesgo Inherente

Para calcular el riesgo inherente se analizan dos componentes principales: la probabilidad y el impacto. Se calcula la probabilidad de que se materialice el riesgo y se calcula el impacto que tendría si esto sucediera. Finalmente se multiplican los dos valores para obtener un nivel de riesgo y clasificarlo según la matriz de apetito al riesgo de la organización. A continuación se explican los dos componentes:

- Probabilidad: Para determinar la probabilidad de que un riesgo se materialice, se debe utilizar la matriz de clasificación de la probabilidad de la organización, similar a la que se adjunta como ejemplo. Esta matriz nos indica el valor que debemos asignarle al riesgo dependiendo de si la posibilidad de que ocurra es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta. Por lo tanto, evaluamos cada riesgo, determinamos que tan posible es que se materialice y le asignamos el valor de la probabilidad según la matriz.

Tabla 24. Ejemplo de matriz de clasificación de la probabilidad del riesgo

| Probabilidad del Riesgo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | Muy Baja | Baja | Moderada | Alta | Muy Alta |
| Valor | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |

- Impacto: Para determinar el impacto que tendríamos si un riesgo se llegara a materializar, se utiliza la matriz de clasificación del impacto de la organización, similar a la que se muestra más abajo. En todo proyecto, si se llegara a materializar un riesgo, se podrían afectar al menos los siguientes objetivos: costo, tiempo, alcance y calidad. Es por esto que se va a calcular el impacto que se generaría para cada uno de estos objetivos si el riesgo se llegara a materializar, definiendo cuanta variación en cada objetivo representa el impacto dado. Por lo tanto, evaluamos cada riesgo, determinamos el impacto que tendría en el proyecto en cada uno de los objetivos y le asignamos el valor del impacto según la matriz.

Tabla 25. Ejemplo de matriz de clasificación del impacto del riesgo

| Impacto del Riesgo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto |
| Valor | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| Costo | Imperceptible | < 10% | 10 – 25% | 25 – 40% | > 40% |
| Calendario | Imperceptible | < 5% | 5 - 15% | 15 - 30% | > 30% |
| Alcance | Imperceptible | Objetivos sec. | Objetivos prim. | Inaceptable | Inservible |
| Calidad | Imperceptible | Técnico | Requiere aprob. | Inaceptable | Inservible |

El valor del riesgo se calcula multiplicando la probabilidad por el impacto. Una vez que obtenemos este valor se determina a qué tipo de riesgo nos estamos enfrentando, según la matriz de apetito al riesgo de la organización. Una propuesta de matriz de apetito al riesgo para MoonStorm Studios es la siguiente:

Tabla 26. Ejemplo de matriz de apetito al riesgo

| Apetito al Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Bajo | Moderado | Alto |
| Rango | 0 - 0.05 | 0.05 - 0.15 | 0.15 - 1 |

La matriz que se muestra a continuación, conocida como matriz de probabilidad por impacto, representa la unión de todos los elementos expuestos anteriormente y multiplicados en todas las posibles convergencias. En esta matriz se pueden ubicar los riesgos según la probabilidad y el impacto, y se identifican por colores según los rangos definidos por la organización en la matriz de apetito al riesgo. Para fines del desarrollo de esta metodología, se proponen como base los valores previamente definidos.

Tabla 27. Ejemplo de matriz de probabilidad por impacto del riesgo

| Probabilidad x Impacto del Riesgo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PxI |  |  | IMPACTO |  |  |  |  |
|  |  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto |
|  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| PROBABILIDAD | Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
|  | Baja | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 |
|  | Moderada | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
|  | Alta | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 |
|  | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 |

b. Análisis de Riesgo Residual

Una vez que se ha desarrollado el análisis del riesgo inherente, se pasa al proceso de planificación de las respuestas a los riesgos. Luego de que se ha realizado la planificación de la respuesta a los riesgos, se ejecuta la fase de análisis de riesgo residual. En esta fase se debe hacer nuevamente un análisis de riesgos ya que una vez que se definan las estrategias y acciones para darle tratamiento a los riesgos, el valor del riesgo se ve modificado. Todos los riesgos deben ser nuevamente analizados para determinar el riesgo residual, lo cual implica obtener la probabilidad y el impacto, y realizar la multiplicación según lo explicado en los puntos anteriores.

Finalmente, y como resultado de esta etapa, se debe alimentar la Matriz de Riesgos en la hoja de cálculo definida, para lo cual se recomienda incluir todos los datos previamente calculados más los siguientes:

Tabla 28. Plantilla para Analizar los Riesgos

| Análisis de Riesgos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. | Síntomas | Tendencias | Etapa de Activación Probable | Índices |
| [#] | [Corresponde a los eventos que podrían suceder y que son indicadores de la posible materialización de un riesgo.] | [Posibles comportamientos de un riesgo que se han observado en el pasado en otros proyectos propios o ajenos y que podrían ser importantes tomar en consideración para analizarlo.] | [Etapa del proyecto en la que el riesgo se puede materializar.] | [Probabilidad Inherente.] |
|  |  |  |  | [Impacto Inherente.] |
|  |  |  |  | [Riesgo Inherente (PxI).] |
|  |  |  |  | [Probabilidad Residual.] |
|  |  |  |  | [Impacto Residual.] |
|  |  |  |  | [Riesgo Residual (PrxIr).] |

#### Planificar la Respuesta a los Riesgos

Cuando los riesgos se tienen identificados, calificados y cuantificados, se debe plantear la manera en que se responderá ante dichos riesgos.  El primer paso para determinar la respuesta a los riesgos es definir las estrategias mediante los cuales se atacarán. En segundo lugar se identifican las acciones a seguir de acuerdo a la estrategia elegida para cada riesgo. Por último se deben establecer planes de contingencia en caso de que las estrategias y acciones de respuestas no sean suficientes para evitar o potenciar que el riesgo se materialice.

a. Estrategias de Respuesta

Como se indicó anteriormente, los riesgos pueden tener un impacto tanto negativo como positivo, por lo tanto las estrategias de respuesta deben considerar los dos tipos de riesgos que posiblemente sucedan durante un proyecto.

a.1: Riesgos Negativos (Amenazas)

Para las amenazas se plantean las siguientes cuatro estrategias:

- Eliminar: la primera estrategia consiste en eliminar completamente la probabilidad de que el riesgo ocurra, en cualquier momento del proyecto. Esta es la estrategia óptima para atacar un riesgo de impacto negativo, sin embargo no siempre es posible eliminar un riesgo sin incurrir en un altísimo costo para el proyecto, por lo que deberíamos contemplar otras estrategias de ser necesario.

- Mitigar: la segunda estrategia es la de mitigación del riesgo. Al mitigar un riesgo lo que se hace es bajar la probabilidad de que ocurra, bajar el impacto que tendría el riesgo en caso de ocurrir o bajar tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto generado. Esta estrategia se utiliza para los riesgos que no pueden ser eliminados, pero que son lo suficientemente peligrosos como para tener que disminuir su impacto o probabilidad de ocurrencia. Cuando se mitiga un riesgo, queda una parte del riesgo que todavía puede suceder y que podría tener impacto en el proyecto, riesgo que se estaría analizando en la segunda fase de análisis que mencionamos, el análisis de riesgo residual.

- Transferir: la tercera estrategia es la de transferir el riesgo. En este caso se busca delegar la responsabilidad de respuesta del riesgo a un tercero, generalmente mediante adquisición de seguros u outsourcings. Esto se hace factible cuando el tercero tiene una mejor infraestructura para mitigar el riesgo de la que tenemos o podemos conseguir, abaratando los costos de su mitigación.

- Aceptar: al aceptar un riesgo, simplemente se decide que no se tomará ninguna acción para disminuir la probabilidad de que ocurra o el impacto que tendría al ocurrir. Esta estrategia se utiliza principalmente cuando el riesgo tiene muy poca probabilidad de suceder o tiene un impacto muy pequeño sobre los objetivos del proyecto. De esta forma el costo/beneficio de eliminar, mitigar o transferir sería mayor que las consecuencias de que el riesgo suceda.

a.2: Riesgos Positivos (Oportunidades)

Las oportunidades del proyecto pueden potenciarse de las siguientes maneras:

- Explotar: la estrategia de explotar consiste en eliminar la incertidumbre de que la oportunidad del riesgo no ocurra. Es el opuesto a la estrategia de eliminar, mientras al eliminar un riesgo se busca que la probabilidad de que éste ocurra sea 0, en la estrategia de explotar se busca que la probabilidad de que el riesgo se materialice sea 1 (100%)

- Compartir: compartir es el equivalente a la estrategia de transferir para los riesgos con impacto negativo. En este caso se busca compartir una oportunidad a los aliados, proveedores o clientes de la empresa, con el fin de beneficiar al proyecto y mejorar las relaciones con los interesados.

- Mejorar: al mejorar una oportunidad, lo que se busca es ampliar la probabilidad de que suceda o incrementar su posible impacto al suceder. De  esta manera se da un mejor aprovechamiento de las oportunidades que se presentan en el proyecto. Esta estrategia es la contraparte de mitigar un riesgo de impacto negativo.

b. Estrategias de Respuesta

Una vez definida la estrategia con la que se responderá ante el riesgo, se deben definir las acciones a seguir para cada riesgo que no fue aceptado (si se acepta un riesgo, implica que no se realizará ninguna acción sobre este). Estas acciones explican la implementación de la estrategia elegida, por ejemplo: si se decide tomar la estrategia de eliminar un riesgo, entonces las acciones especifican cómo se va a eliminar ese riesgo.

Es importante recordar que las acciones definidas pasarán a formar parte del alcance del proyecto, lo que implica que deben considerarse tanto en el cronograma como en la estimación de costos, y se debe tener presente que dichas acciones probablemente aumentarán alguna de estas dos restricciones.

c. Plan de Contingencia

El último paso para definir la respuesta que se tendrá ante los riesgos (y en este caso, solo los negativos) es definir el plan de contingencia. Este plan indica cuales son los pasos a seguir una vez que un riesgo ha ocurrido. Esto debe hacerse porque aún cuando se haya hecho una adecuada identificación, análisis y estrategia de respuesta, los riesgos todavía pueden ocurrir. El plan de contingencia se debe realizar para cada uno de los riesgos que no fueron eliminados mediante las estrategias de respuesta, y deben especificar claramente cuáles son las acciones que se seguirán después de que el riesgo haya ocurrido, mismas que permitirán que el proyecto se impacte lo menos posible, y los responsables de ejecutar dicho plan.

Como se exploró anteriormente, en caso de que ocurra un riesgo, este tendrá un impacto en alguno de los objetivos mencionados en el proceso de análisis. Una estrategia para mitigar dicho impacto es reservar una parte del cronograma y el presupuesto de los proyectos para poner en marcha los planes de contingencia. En teoría, se espera que no todos los riesgos de un proyecto se materialicen. Por lo tanto el tiempo y costo de las reservas se realiza mediante una ponderación de los riesgos y sus planes de contingencia. Para elaborar dicha ponderación, se define para cada riesgo un tiempo y porcentaje estimado en que podrían afectar al un proyecto. Este impacto (tiempo y/o costo) luego se extrapola a cifras menores, haciendo uso del criterio experto, definiendo algún factor de reserva o multiplicando el tiempo o costo del atraso por la probabilidad de que el riesgo ocurra. Luego se suman todos estos tiempos parciales y el total se agrega como un nuevo hito al cronograma del proyecto, el cual contemplará todos los tiempos y costos asociados para la ejecución de planes de contingencia.

Finalmente, y como resultado de esta etapa, se debe alimentar la Matriz de Riesgos en la hoja de cálculo definida, para lo cual se recomienda incluir los siguientes datos:

Tabla 29. Plantilla para planificar la Respuesta los Riesgos

| Respuesta a los Riesgos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. | Estrategia | Acciones | Contingencias | Responsables | Reserva Tiempo | Reserva Costos |
| [#] | [Estrategia: - Aceptar - Mitigar - Transferir - Eliminar - Mejorar - Compartir - Explotar] | [Listado de acciones para atacar el riesgo según la estrategia planteada.] | [Acciones correctivas en caso de que un riesgo de impacto negativo se materialice.] | [Responsables de ejecutar las contingencias y los tiempos de respuesta esperados.] | [Tiempo estimado para realizar las acciones correctivas de las contingencias.] | [Costo estimado de llevar a cabo las contingencias.] |

#### Generar la Matriz de Riesgos

Al haber realizado todos los procesos anteriores, se cuenta con la información suficiente para alimentar la matriz de riesgos que se haya definido para el proyecto. Como ejemplo, se propone utilizar de base la siguiente matriz diseñada en Microsoft Excel (donde las columnas se expanden según se requiera):

Tabla 30. Propuesta de Matriz de Riesgos para MoonStorm Studios

| MoonStorm Studios - Matriz de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  | ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  |  |  |  | RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | INHERENTE |  |  | RESIDUAL |  |  |  |  |  |  | RESERVAS |  |  |  |
| # | TIPO | CATEGORÍA | ENTREGABLE DE REFERENCIA | EFECTO | CAUSA | FACTOR | OBJETIVO AFECTADO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO (PXI) | PROBABILIDAD RESIDUAL | IMPACTO RESIDUAL | RIESGO (PXI) RESIDUAL | ESTRATEGIA | ACCIONES | CONTINGENCIAS | RESPONSABLES | TIEMPO (D) | % TIEMPO | COSTO (C) | % COSTO |

### Plan de Gestión de las Adquisiciones

Para el desarrollo del plan de gestión de las adquisiciones se propone la realización de la siguiente actividad única:

Figura 24. Actividad para el desarrollo del Plan de Gestión de las Adquisiciones

#### Planificar las Adquisiciones

La planificación de las adquisiciones consiste en una serie de actividades que deben realizarse para garantizar un adecuado proceso de adquisición de recursos externos una vez iniciada la etapa de ejecución del proyecto.

a. Identificar Oportunidades de Adquisición Externa

En primera instancia, se deben analizar todas las actividades del proyecto y los entregables esperados para así determinar cuáles productos o herramientas de software podríamos requerir para la realización del proyecto, mismos que aún  no formen parte del catálogo de productos y herramientas de software de la organización. También se deben identificar todas aquellas competencias y conocimientos que son requeridos y que se encuentran listados como necesidades de capacitación en el Plan de Recursos Humanos, con el fin de evaluar la posibilidad de contratar recurso humano externo que cumpla con dichas características. Finalmente, deben evaluarse las restricciones de secuenciación del calendario y disponibilidad de presupuesto del proyecto para determinar oportunidades de contratación de recurso humano externo, y así poder completar el proyecto en una fecha más temprana.

b. Analizar y Elegir Oportunidades de Adquisición Externa

Una vez que todas las oportunidades de adquisiciones han sido identificadas, debemos evaluar el costo beneficio de la realización de dichas adquisiciones. Para el caso de las adquisiciones de productos y soluciones de software, debemos evaluar si las herramientas con las que cuenta MoonStorm Studios en la actualidad son los suficientemente adaptables como para no requerir la adquisición de dichos productos. Este análisis debe ser realizado desde la perspectiva de todos los objetivos y restricciones del proyecto (principalmente alcance, cronograma, presupuesto), y como dichos productos pasarían al catálogo de herramientas de la organización, la decisión final debe ser tomada por el comité ejecutivo.

En el caso de las contrataciones de recurso humano externo calificado, se debe hacer un análisis para determinar el costo beneficio de contratar al personal externo en lugar de capacitar a los recursos internos, considerando al menos los siguientes factores:

- Fecha esperada de inicio de la etapa de ejecución del proyecto

- Restricciones de inicio de las actividades del proyecto

- Duración del proyecto

- Presupuesto total del proyecto

- Costo total pronosticado de las capacitaciones

- Costo total pronosticado de las contrataciones externas

- Duración del proceso de contratación

- Duración del proceso de capacitación

- Valor del conocimiento para futuros proyectos

- Permanencia esperada en la organización del personal por capacitar

Al  igual que con el caso anterior, es imperativo que la decisión final sobre este rubro sea tomada en conjunto con el comité ejecutivo.

c. Determinar Criterios de Selección de Proveedores

Finalmente, y al haber decidido sobre las oportunidades de adquisición externa, se deben plantear todos los criterios de evaluación para la selección adecuada de los proveedores del proyecto, tanto en el caso de los productos o soluciones de software como en el caso de las contrataciones externas.

Para determinar los criterios de selección, se propone la consideración de al menos los siguientes criterios de evaluación:

- Costo total y costo desglosado de la adquisición con el proveedor

- Capacidad técnica del proveedor

- Índice de riesgo del proveedor

- Relaciones previas con el proveedor o los contactos

- Garantías de satisfacción y cumplimiento

- Capacidad financiera

- Interés

- Tamaño de negocio

- Referencias anteriores

- Acuerdos sobre la propiedad intelectual

- Grado de calidad de la adquisición

Todos estos criterios deben ajustarse según el grado de criticidad que tiene la adquisición propuesta en el proyecto y en sus distintos objetivos y restricciones. Si bien la identificación de los proveedores se realiza posteriormente en la etapa de Ejecución, no es mala idea ir desde este proceso identificando los posibles proveedores y determinando nuevos y más detallados criterios de evaluación según las observaciones realizadas.

## Ejecución

La etapa de Ejecución se refiere a la puesta en marcha de todas las actividades del proyecto. Para su realización, se cuenta con los planes de gestión de las distintas áreas de conocimiento que se desarrollaron en la etapa de Planificación. La lista de todos los procesos que deben realizarse en la etapa de Ejecución es la siguiente:

Figura 25. Procesos de la etapa de Ejecución

### Dirigir la Ejecución del Proyecto

Para dirigir la ejecución del proyecto, se propone la realización de la siguientes macro-tareas:

Figura 26. Actividad para Dirigir la Ejecución del Proyecto

#### Actualizar Documentos del Proyecto

La actualización de los documentos del proyecto se refiere a todas las labores que deben llevarse a cabo para mantener los diferentes documentos del proyecto actualizados con las solicitudes de cambio y las eventualidades del proyecto.

Para llevar a cabo la tarea, se deben mantener vivos todos los planes de gestión que se generaron en la fase de Planificación, y con esto garantizar que la documentación del proyecto sea fiel y que las lecciones aprendidas tengan un mayor valor para la realización de futuros proyectos de la organización.

### Gestionar el Equipo del Proyecto

Para gestionar el equipo del proyecto, se propone realizar las siguientes actividades:

Figura 27. Actividades para Gestionar el Equipo del Proyecto

#### Adquirir el Equipo del Proyecto

Este proceso consiste en decidir quiénes serán los colaboradores de la organización que participarán en el proyecto y cual o cuales roles ejecutarán, según las capacidades de cada colaborador y las necesidades del proyecto. Para lograr esto, es necesario revisar exhaustivamente el Plan de Recurso Humano, en la sección de Dirección del Personal, ya que ahí se encuentran todas las características deseables de los ejecutores de cada rol.

Idealmente, debe realizarse un proceso de negociación con cada colaborador y con los superiores funcionales, utilizando la prioridad del proyecto en contraste con la prioridad de otros proyectos y de las labores operativas de la organización como referencia para determinar la cantidad de tiempo que el recurso debe dedicarle al proyecto en cuestión.

Como resultado de este proceso, debe incluirse la siguiente propuesta de Registro de Asignación de Personal al Plan de Recurso Humano.

Tabla 31. Plantilla de Registro de Asignación de Personal

| Registro de Asignación de Personal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] |  |  |  |  |
| Id. de rol | Rol | Responsables Asignados | Inicio | Salida |
| [#] | [Nombre del rol.] | [Responsable 1 (R1) asignado al rol.] | [Fecha de inicio de ejecución del rol para R1.] | [Fecha de salida de ejecución del rol para R1.] |
|  |  | ... | ... | ... |
|  |  | [RN asignado al rol.] | [Fecha de inicio de ejecución del rol para RN.] | [Fecha de salida de ejecución del rol para RN.] |

#### Desarrollar el Equipo del Proyecto

Este proceso busca mejorar las competencias y el trabajo en equipo de todos los colaboradores del proyecto, aumentando las probabilidades de éxito del proyecto. Consiste en:

- Aplicar habilidades interpersonales, liderazgo y empatía para potenciar las relaciones con el equipo, escuchar sus inquietudes, atender sus dudas, resolver conflictos y dar seguimiento a los resultados.

- Gestionar las capacitaciones identificadas para cada ejecutor de roles en la etapa de Planificación, coordinar las capacitaciones y validar los resultados obtenidos.

- Propiciar la realización de actividades de convivencia y desarrollar las buenas relaciones entre los miembros del equipo del proyecto.

- Reconocer y compartir el buen trabajo realizado y tratar de potenciar la motivación en los miembros del equipo.

Las evaluaciones de desempeño de los colaboradores es una labor que se realiza a nivel de todo MoonStorm Studios en fechas determinadas, por lo que no se proponen evaluaciones de desempeños a nivel de proyectos. No obstante, todos los resultados obtenidos por los equipos de proyecto y las situaciones particulares originadas en los proyectos deben ser documentadas como referencia para alimentar el proceso de evaluación del desempeño de la organización.

### Identificar Proveedores

Para la identificación de proveedores de los distintos productos, soluciones de software o contratistas del proyecto, se propone la realización de las siguientes tareas:

Figura 28. Actividades para Identificar a los Proveedores del Proyecto

#### Identificación de los Proveedores

La identificación de los proveedores es un proceso que consiste en analizar el mercado e identificar todos los proveedores posibles que puedan cumplir con los requerimientos de adquisición o contratación que se hayan identificado en la etapa de Planificación.

El valor de realizar este proceso en cada proyecto responde a las diferencias radicales que pueden existir en herramientas y conocimientos para la elaboración de un juego a otro, por lo que los proveedores de los productos de software o las fuentes de contratación podrían ser muy diferentes. Sin embargo, siempre se deben revisar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores para identificar buenas experiencias de proveedores que podrían repetirse para un nuevo proyecto.

#### Evaluación de los Proveedores

Una vez que se han identificado todos los proveedores que podrían suplir las necesidades de adquisiciones del proyecto, se debe proceder a evaluarlos con base los criterios de selección de proveedores que se definieron en la etapa de Planificación.

El resultado de la evaluación consistirá en una lista de elegibles que será evaluada por los patrocinadores para determinar si es necesario repetir de nuevo el proceso de búsqueda y evaluación en caso de que consideren que las empresas identificadas no cumplan con las expectativas de la organización o las necesidades inmediatas o posteriores del proyecto.

Al final del proceso de Identificar Proveedores, se tendrá una lista con todos los proveedores deseables y elegibles para la ejecución de las adquisiciones del proyecto.

### Ejecutar Adquisiciones

Para la ejecución de las adquisiciones del proyecto se propone la realización de las siguientes tareas:

Figura 29. Actividades para Ejecutar las Adquisiciones del Proyecto

Dado que en el proceso anterior se evaluaron y listaron todos los posibles proveedores para las distintas adquisiciones del proyecto, en este proceso se busca concretar las negociaciones con dichos proveedores para gestionar la compra y entrega del producto o servicio, o la contratación por tiempo determinado del recurso humano especializado que vendría a apoyar las labores del proyecto. En ambos casos, hay una serie de consideraciones que deben tomarse para lograr la mayor transparencia y fluidez en la obtención del objeto en cuestión. De igual forma, ambos procesos deben llevarse a cabo de la mano con los asesores legales de la organización, para verificar que los contratos de compra de productos, alquiler o prestación de servicios o los contratos de los recursos no atenten contra los intereses ni el bienestar legal y financiero de la organización, ni tampoco contra la relación de negocios entre MoonStorm Studios y sus proveedores.

#### Adquirir Productos y Servicios

La adquisición de productos y servicios consiste en el pago, recibo e implementación de los distintos productos de instalación local o servicios ofrecidos a un plazo determinado que se hayan identificado necesarios para el proyecto. En cualquiera de los casos, la adquisición de estos productos conlleva una serie de tareas que deben ser agregadas al cronograma del proyecto en el acto, para poder observar la forma en que el cronograma variaría según la duración de la implementación. En un escenario ideal, los tiempos de la implementación debieron haberse estimado al decidir optar por una solución externa que debía ajustarse a la plataforma de software actual de MoonStorm Studios. Los esquemas de pago, recibo y soporte deberán ajustarse para cada caso de compra o alquiler en particular, y siempre luego de recibido el visto bueno de los patrocinadores.

Al final, todos los contratos de compra y los acuerdos de garantía de los productos o servicios deben pasar a formar parte del expediente de documentos del proyecto, para referencias futuras y para administrar la ejecución de las garantías sobre el producto o los servicios en caso de que fuera necesario.

#### Contratar Recurso Humano

La contratación del recurso humano es la tarea que se encarga de acoplar a los nuevos recursos o contratistas a la organización. A los nuevos recursos se les debe de dar una capacitación adecuada sobre la organización, el proyecto y las tareas que van a desempeñar en el proyecto. La gestión propia de los recursos contratados, su conocimiento, planes de capacitación, salarios y vacaciones deben realizarse a través del Departamento de Factor Humano o de la relación establecida entre el Gerente del Departamento de Factor Humano y la organización contratista, según corresponda.

## Seguimiento y Control

La etapa de Seguimiento y Control son todas las tareas que se deben llevar a cabo en paralelo a la ejecución del proyecto, para dar visibilidad a los resultados que se están obteniendo y controlar las variaciones que aparecen con respecto a lo planificado originalmente. Estas actividades son de mucha importancia, ya que brindan la información necesaria para tomar las decisiones que permitirán replantear los esfuerzos del equipo y de la administración en caso de que haya variado la situación esperada del proyecto, y así volver a enrumbar al proyecto y al equipo hacia su norte original.

La lista de todos los procesos que deben realizarse como parte de la etapa de Seguimiento y Control es la siguiente:

Figura 30. Procesos de la etapa de Seguimiento y Control

### Control de Cambios

Para realizar el control de los cambios en el proyecto, se propone la realización de la siguiente actividad:

Figura 31. Actividad para realizar el Control de Cambios

#### Gestionar Solicitudes de Cambio

A lo largo de la ejecución del proyecto, es esperado que se generen una serie de solicitudes de cambios que podrían aplicarse en los distintos entregables esperados del proyecto, y que pueden surgir como consecuencia de variaciones en los objetivos o restricciones del proyecto o por las condiciones cambiantes de la industria.

Las solicitudes de cambio pueden requerir:

- Planteamiento de acciones correctivas como nuevas tareas del proyecto

- Ejecución de nuevas tareas preventivas

- Reparación de defectos críticos encontrados a lo largo del proyecto

- Actualización de los documentos del proyecto para que se ajusten a las nuevas expectativas de los patrocinadores

En la práctica, las solicitudes de cambio deben gestionarse a través del Comité de Control de Cambios, quienes son los encargados de dar la aprobación del cambio en el proyecto y que asumen la responsabilidad por las variaciones resultantes de los cambios en el alcance, cronograma, presupuesto o calidad del proyecto y sus productos. Es de esperar que todos los patrocinadores del proyecto sean también miembros del CCC.

A continuación se propone una plantilla para la gestión de las solicitudes de cambios en el proyecto, la cual incluye todos los rubros que deben de considerarse a lo largo de todo el proceso organizacional de administración del cambio. Según la propuesta, los campos del encabezado y las opciones de implementación le corresponden al administrador del proyecto, los campos de la identificación son responsabilidad del coordinador del CCC, los detalles del cambio son las características con las que el o los solicitantes definen el cambio, y la evaluación y la decisión son producto del análisis del CCC.

Tabla 32. Plantilla para la Gestión de Solicitudes de Cambio

| Solicitud de Cambio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] |  |  |  |
| Solicitantes [Solicitantes del cambio.] |  |  | Fecha de Solicitud [Día en que se emitió la solicitud.] |
| Evaluadores [Evaluadores de la solicitud de cambio.] |  |  | Fecha de Evaluación [Día en que se evaluó la solicitud.] |
| Responsables de Decisión [Responsables del CCC presentes en la decisión tomada.] |  |  | Fecha de la Decisión [Día en que se tomó la decisión.] |
| Identificación de la Solicitud |  |  |  |
| Id. [#] | Título [Título breve descriptivo sobre la solicitud de cambio.] |  |  |
| Detalles de la Solicitud |  |  |  |
| Descripción [Descripción detallada de la solicitud del cambio. Debe incluir un estimado preliminar del impacto del cambio sobre los objetivos y restricciones del proyecto, o inclusive si el cambio implica nuevos productos o entregables.] Justificación [Debe exponer la justificación del cambio a manera de caso de negocio, incluyendo el impacto de su no implementación.] Causa [Identificar todos aquellos detonantes de que el cambio y su razón de ser sea necesario. Debe identificar también la raíz del problema.] Prioridad del Solicitante [El solicitante debe elegir la prioridad que el cambio tiene para sus intereses. Idealmente debe ajustarse a escala de parámetros definidos para el manejo de prioridades del proyecto o de todo MoonStorm Studios. Una posible escala es: - Crítica - Alta - Media - Baja |  |  |  |
| Evaluación de la Solicitud |  |  |  |
| Alcance [Desglosa el impacto del cambio en el alcance del proyecto, desde la forma en que afecta al juego a la forma en que afecta el portafolio de proyectos de desarrollo de la organización en general. Es importante destacar si el cambio también violenta alguno de los requerimientos u objetivos del alcance previamente definidos.] Cronograma [Desglosa el impacto del cambio en el cronograma del proyecto, y es importante destacar si dicho impacto también afecta las tareas que se encuentran en la ruta crítica del proyecto.] Presupuesto [Análisis detallado del impacto del cambio en los costos del proyecto.] Calidad [Desglosa el impacto del cambio en el nivel de calidad esperado de los diferentes entregables del proyecto, y debe incluir posibles afectaciones a las labores de pruebas del juego.] Riesgos [Breve análisis de los nuevos riesgos que se deben contemplar al realizar el cambio, y el impacto que el cambio tendría sobre las diferentes características de los riesgos previamente identificados.] Administración del Proyecto [Detalla el posible impacto del cambio en la forma en que se está realizando la administración del proyecto.] Prioridad del CCC [El CCC debe elegir la prioridad que el cambio tiene para sus intereses y con respecto a otros cambios que se encuentran en o ya han pasado por evaluación del CCC. Al igual que con el rubro de Prioridad del Solicitante, debe ajustarse a la escala de parámetros previamente definida.] Alternativas y Recomendación [Si existen alternativas al cambio, deben describirse plena y detalladamente en esta sección. Al final de las alternativas, de debe emitir la recomendación sobre cual alternativa ejecutar. |  |  |  |
| Opciones de Implementación de la Solicitud |  |  |  |
| [Basados en el estado actual del proyecto, se deben listar las distintas opciones de implementación del cambio, respetando las restricciones del proyecto.] |  |  |  |
| Decisión sobre la Solicitud |  |  |  |
| [En esta sección se autoriza, pospone, envía a revisión o rechaza la solicitud del cambio realizada, y las razones que median para la toma de dicha decisión.] |  |  |  |
| Patrocinadores |  | Coordinador del CCC | Administrador del Proyecto |

### Verificar el Alcance

Para realizar la verificación del alcance del proyecto, se propone la realización de la siguiente actividad:

Figura 32. Actividad para Verificar el Alcance

#### Evaluar Entregables

Conforme avanza el proyecto y el desarrollo de cada entregable, es importante realizar una verificación del alcance que dicho entregable ha logrado abarcar. Esta verificación debe realizarse periódicamente, ya sea en porcentajes definidos de completitud del entregable o en lapsos de tiempo previamente establecidos. El objetivo de esta evaluación es proveer al administrador del proyecto y a los patrocinadores de información actualizada y confiable sobre el estado de los entregables, permitiendo mejorar la toma de decisiones en caso de que el proyecto lo requiriera.

Además, en la última evaluación de un entregable, se realiza su validación final y aceptación correspondiente, dando así por terminadas todas las actividades relacionadas con la construcción del entregable en el proyecto, y haciendo posible la liberación de ciertos recursos especializados y su asignación en otros entregables del proyecto o en otros proyectos de la organización. La evaluación y aceptación final del entregable debe ser realizada en conjunto por el administrador del proyecto y los patrocinadores o el patrocinador designado para tal fin.

Para la aceptación final del entregable, se propone utilizar la siguiente plantilla:

Tabla 33. Plantilla de Evaluación y Aceptación de Entregables

| Evaluación y Aceptación de Entregables |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] - Entregable: [Nombre del entregable] |  |  |  |  |  |  |
| Id. del entregable | Fecha de Evaluación | Porcentaje de Completitud | Observaciones |  |  | Evaluadores |
| [#] | [Fecha en que la evaluación fue realizada.] | [% de completitud del entregable según las actividades realizadas.] | [Todas las observaciones pertinentes con respecto al estado del entregable, los faltantes, lo completado y lo modificado. Aquí también se deben indicar las razones de aprobación o rechazo de un entregable una vez que se ha llegado a un 100% de completitud según su descomposición en actividades.] |  |  | [Nombres de los involucrados en la evaluación del entregable.] |
| Aprobado/Rechazado/En Proceso [Estado de aprobación del entregable según las observaciones y el porcentaje de completitud.] |  |  |  | Patrocinadores | Administrador del Proyecto |  |

### Verificar el Tiempo y los Costos

Para realizar la verificación del tiempo y los costos se realiza la siguiente actividad:

Figura 33. Actividad para Verificar el Tiempo y los Costos

#### Gestionar el EV

La gestión del EV se refiere al cálculo e interpretación de todos los indicadores que se expusieron en la sección 2.3.5 Earned value management. Para cada proyecto, los patrocinadores y el administrador deben negociar y decidir cada cuanto se van a generar reportes de EVM, o si los mismos se efectuarán cada vez que se alcanzan ciertos hitos previamente definidos del proyecto, como por ejemplo, la finalización de un entregable.

Una vez definida la periodicidad de los cálculos, se propone la utilización de la siguiente plantilla para generar el informe de EV para un momento determinado del proyecto, el cual debe ser desarrollado por el administrador del proyecto y comunicado, solo contrademanda o cuando se obtengan valores alarmantes, a los patrocinadores e interesados del proyecto. Además, este informe también forma parte del Informe de Avance del Proyecto que se detalla más adelante.

Tabla 34. Plantilla de Informe de EV

| Informe de EV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] |  | [Fecha valorada] | [# de informe] |
| Análisis de Valor Planeado (PV) | Análisis de Costo Actual (AC) |  |  |
| [En esta sección se desglosa el cálculo del PV según todas las tareas y los entregables que se han cubierto hasta la fecha valorada en el cronograma del proyecto.] | [Se desglosan los costos reales actuales para todas las tareas y los entregables que se han empezado o terminado hasta la fecha valorada en el cronograma del proyecto.] |  |  |
| Análisis de Valor Ganado (EV) | Índices Complementarios |  |  |
| [En esta sección se realizan los cálculos del EV según el desglose realizado del PV y el análisis de las tareas cubiertas a la fecha valorada en el cronograma del proyecto.] | [Aquí se desglosan todos los índices complementarios que se presentaron en el Marco Teórico. En caso de que los índices arrojen resultados muy particulares, se recomienda acompañar el índice con un análisis de su interpretación y las razones de los resultados obtenidos. ] |  |  |
| Representación Gráfica (Curvas 'S') |  |  |  |
| [Se muestran los gráficos de línea que representan el PV, AC y EV de todo el proyecto hasta la fecha valorada. Idealmente, deben representarse como series en el mismo gráfico y con colores diferentes.] |  |  |  |

### Verificar la Calidad

Para el aseguramiento de la calidad del proyecto, se propone la realización de la siguiente actividad compuesta:

Figura 34. Actividad para Verificar la Calidad

#### Testing

El proceso recurrente de Testing se refiere a una serie de actividades de verificación y aseguramiento de la calidad del juego que se deben realizar conforme se va avanzando en el desarrollo de los diferentes entregables del proyecto. Como se explicaba en la sección 2.2.6 Proceso de desarrollo de juegos de video, las labores de pruebas del juego no solo aseguran que el producto realizado cumpla con los requisitos de calidad de la organización, sino que también la profundidad y el éxito alcanzado en la ejecución de las pruebas, sirven como disparador para alcanzar diversos hitos de importancia en la evolución del proyecto, como por ejemplo el momento en que un juego ha llegado a su versión Gold (listo para enviar a producir en masa).

Por esta razón, las pruebas deben realizarse de manera exhaustiva y abarcando la totalidad del contexto de los productos finales, sin dejar ningún detalle por fuera. Los guiones de pruebas iniciales serán las ECP y el DET del proyecto, mismos que se generaron en la etapa de Planificación. Conforme el proyecto va madurando y evolucionando, van a surgir nuevos requerimientos o cambios sobre los requerimientos previos, y estos cambios deben realizarse también o generarse en nuevos documentos de ECP o en el DET.

Para la realización de las pruebas a lo largo de todo el proyecto, y detallando únicamente las labores propias de los encargados de las pruebas, se propone el siguiente flujo de tareas:

Figura 35. Flujo de tareas de la actividad de Testing

### Distribuir la Información

Para distribuir la información del proyecto, se propone la realización de las siguientes actividades:

Figura 36. Actividades para Distribuir la Información del Proyecto

#### Elaborar Comunicados del Proyecto

La elaboración de los comunicados es el proceso que engloba todas las labores que deben realizarse cada cierto tiempo definido para construir los distintos informes identificados en la sección de Responsables y Destinatarios de la Información del Plan de Comunicaciones. En el caso de la administración del proyecto, el comunicado mínimo esperado son los Informes de Avance del Proyecto para los patrocinadores del proyecto.

A continuación se presenta un ejemplo de guión de comunicación para este comunicado.

Tabla 35. Ejemplo de guión de comunicación para informes de avance del proyecto

| Informe de Avance del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] |  | Fecha: [Fecha] |
| 1. Alcance: Estado Actual vs Esperado [El estado actual de todos los entregables del proyecto comparado con el estado esperado del proyecto según la línea base del cronograma. Para todas las variaciones en cronograma, se deben explicar sus razones.] 2. Presupuesto y Cronograma: Informe de EV [Se debe presentar el informe de EV (valor ganado). Dicho informe se prepara como se observó en el proceso de Gestionar el EV.] 3. Reporte de Cambios [El reporte de todos los cambios acordados en el CCC que aún no se han realizado, que se encuentran en proceso o que se realizaron desde el último envío del Informe de Avance.] 4. Estado de los Riesgos: Informe de Control de Riesgos [Se debe presentar el informe de control de riesgos. Dicho informe se prepara como se observa más adelante en el proceso de Controlar Riesgos.] |  |  |
| [Administrador del Proyecto] | [Patrocinadores del Proyecto] |  |

#### Distribuir Comunicados del Proyecto

El envío se refiere a las tareas de hacer llegar los comunicados a los interesados mediante los distintos canales que fueron identificados. Para su envío, deben respetarse los parámetros definidos en la sección de Responsables y Destinatarios de la Información del Plan de Comunicaciones. Se recomienda solicitar acuses de recibo para el adecuado seguimiento de responsables y responsabilidades en el proyecto.

### Monitorear Riesgos

Para realizar el monitoreo de los riesgos se realizan las siguientes actividades:

Figura 37. Actividades para Monitorear Riesgos

#### Verificar Riesgos

Esta actividad consiste en la verificación oportuna de todos los síntomas o disparadores que fueron identificados previamente en 4.2.7.2 Analizar los Riesgos. Para facilitar esta labor, en ese mismo proceso se identificó la etapa de activación probable del riesgo, lo cual permite al administrador de proyectos y a los responsables asignados de los riesgos un monitoreo más preciso de todas las eventualidades controladas y no controladas del proyecto.

Además, como parte de las actividades de verificación, el administrador del proyecto debe encargarse de actualizar la Matriz de Riesgos con cualquier nuevo riesgo que haya sido identificado y que deba ser integrado al control del sistema.

#### Controlar Riesgos

En caso de que los riesgos se materialicen, se deben ejecutar las contingencias que se definieron previamente en 4.2.7.3 Planificar la Respuesta a los Riesgos. Según el criterio del administrador del proyecto, los patrocinadores y el responsable del riesgo, las actividades propias de las contingencias deberán incluirse como nuevas tareas del cronograma del proyecto. Es responsabilidad de este grupo definir la prioridad y los recursos que se encargarán de atender las actividades de contingencia del riesgo. En caso de que la materialización del riesgo haya implicado un cambio considerable sobre alguno de los objetivos del proyecto, cualquier actividad de atención deberá ser canalizada como una solicitud de cambio a través del CCC, con el fin de garantizar un mayor respaldo de todos los involucrados del proyecto en las decisiones de respuesta al riesgo.

Para informar los resultados de los procesos de Verificar y Controlar los Riesgos, se propone la utilización de la siguiente plantilla de seguimiento del estado de los riesgos. Es importante notar que esta plantilla solo se desarrolla para apoyar el informe del estado de los riesgos en un determinado rango de fechas, ya que la herramienta definida propiamente para el control es la Matriz de Riesgos que se presentó anteriormente.

Tabla 36. Plantilla de Informe de Control de Riesgos

| Informe de Control de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: [Nombre del juego] |  |  |  | [Rango de fechas valoradas] |  |  | [# de informe] |  |
| Id. | Riesgo | Estado | Síntomas |  | Consecuencias | Responsable |  | Acciones |
| [#] | [Descripción del riesgo, entregable, tipo y categoría.] | [Estado del riesgo: - Superado - Improbable - Latente - Inminente - Materializado - Controlado] | [Síntomas encontrados que indicaron o que podrían indicar materialización o desaparición del riesgo.] |  | [En caso de activación, impacto generado sobre los objetivos y restricciones del proyecto.] | [En caso de activación, encargado de ejecutar el plan de contingencia.] |  | [En caso de activación, estado de las acciones correctivas realizadas.] |

Además, se espera que cada riesgo que haya sido superado se señale de tal manera en la Matriz de Riesgos, para no tomarlo más en cuenta en futuras iteraciones del proceso de verificación de riesgos.

## Cierre

La etapa de Cierre es la última etapa del proyecto, e incluye procesos que deben desarrollarse para su adecuada finalización. La siguiente lista contiene los procesos requeridos del Cierre:

Figura 38. Procesos de la etapa de Cierre

### Cierres Contractuales

Para realizar los cierres contractuales en el proyecto, se propone la realización de la siguiente actividad:

Figura 39. Actividad para realizar los Cierres Contractuales

#### Finiquitar Contrataciones

Al finalizar las actividades propias del proyecto, todos los recursos externos que fueron contratados para suplir las necesidades de la organización (tanto recurso humano como equipos o servicios) pueden ser liberados y sus contratos finiquitados.

Al igual que con las contrataciones, el finiquito de los contratos es una actividad que debe realizarse de la mano con los asesores legales y financieros de MoonStorm Studios, para así garantizar que se cumplieron todas las clausulas a cabalidad y que no se incurre en ninguna falta al hacer los respectivos cierres de contrato.

### Gestionar Documentación Final

Para la gestión de la documentación final del proyecto, se propone la realización de las siguientes actividades:

Figura 40. Actividades para Gestionar la Documentación Final del Proyecto

#### Comunicar Resultados Finales

Como parte de la etapa de Cierre, es deber del administrador del proyecto preparar un comunicado oficial de finalización de las labores del proyecto, en el cual deben detallarse los resultados finales obtenidos, los cambios más grandes que se dieron en materia de los objetivos y restricciones principales (alcance, cronograma, presupuesto, calidad) y las razones por las cuales sucedieron dichos cambios. Este comunicado debe remitirse a todos los interesados del proyecto, patrocinadores, directores de departamentos, comité ejecutivo y miembros del equipo del proyecto.

Además, se considera buena práctica enviar cartas de agradecimiento a todo el recurso humano externo asignado  al proyecto, y a los proveedores de los recursos o servicios y los contactos de ventas que interactuaron con MoonStorm Studios durante la realización del proyecto. Esto con el fin de estrechar las relaciones que se tienen con dichos proveedores, con miras en futuros proyectos de nuestra organización.

Para la realización del documento oficial de cierre de proyecto, se recomienda la realización de un Informe de Finalización del Proyecto, para el que se puede utilizar de referencia el siguiente ejemplo:

Tabla 37. Ejemplo de guión de comunicación para informe de finalización del proyecto

| Proyecto: [Nombre del juego] |  |  |  |  | Fecha: [Fecha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Cierre: [Fecha cierre] | Fecha Inicio: [Fecha inicio] |  | Fecha Fin: [Fecha fin estimada] |  |  |
| ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |
| Administrador del Proyecto: [Nombre del administrador del proyecto] |  |  |  |  |  |
| Patrocinadores del Proyecto: [Nombre de los patrocinadores] |  |  |  |  |  |
| El/Los patrocinador(es) de este proyecto certifica(n) que la totalidad de los productos y/o servicios indicados en el presente informe de finalización han sido recibidos y aceptados sin protesta alguna. Manifestamos que dichos productos y/o servicios cumplen con todos los requisitos establecidos de previo, comprobación realizada durante las pruebas de validación y aceptación definidas. |  |  |  |  |  |
| ALCANCE Y CALIDAD |  |  |  |  |  |
| Entregable: [Nombre del entregable #1] |  |  |  | Estado: [Alcanzado/Eliminado] |  |
| [Descripción del entregable, sus características principales y los resultados en general. En caso de haber sido agregado durante el proyecto, las razones de su inclusión. En caso de haberse eliminado, las razones y un análisis de las consecuencias a futuro de su eliminación.] |  |  |  |  |  |
| Entregable: [Nombre del entregable #N] |  |  |  | Estado: [Alcanzado/Eliminado] |  |
| [Descripción del entregable, sus características principales y los resultados en general. En caso de haber sido agregado durante el proyecto, las razones de su inclusión. En caso de haberse eliminado, las razones y un análisis de las consecuencias a futuro de su eliminación.] |  |  |  |  |  |
| TIEMPO Y COSTOS |  |  |  |  |  |
| [Se debe presentar el informe final de EV (valor ganado). Dicho informe se prepara como se observó en el proceso de Gestionar el EV. Además, se deben exponer y analizar todas las decisiones que se tomaron en caso de que hubiera sido necesario corregir el rumbo del proyecto para lograr cumplir algún objetivo de tiempo o costo que estuviera desviado.] |  |  |  |  |  |
| LECCIONES APRENDIDAS |  |  |  |  |  |
| [Se deben exponer las principales lecciones aprendidas del proyecto, tomando en consideración todos los aspectos que se mencionan en el siguiente proceso de la metodología.] |  |  |  |  |  |
| POSIBLES PROYECTOS FUTUROS |  |  |  |  |  |
| [Proyectos futuros que podrían resultar del esfuerzo realizado, ya sea por nuevas ideas tras el aprendizaje de las herramientas, contenido descargable (gratuito o pagado), secuelas de la historia, nuevas aventuras con alguno de los personajes principales o versiones del producto actual para nuevas plataformas.] |  |  |  |  |  |
| [Administrador del Proyecto] |  | [Patrocinadores del Proyecto] |  |  |  |

#### Documentar Lecciones Aprendidas

Al llegar al final del proyecto, se deben recompilar las lecciones aprendidas del proyecto, que corresponden a todo aquel conocimiento que desea tener en mano para futuros proyectos o actividades operativas de la organización. Dependiendo del proyecto y de las decisiones del administrador y sus patrocinadores, las lecciones aprendidas recompiladas pueden variar drásticamente.

Por tal motivo, a continuación se proponen algunos de los aspectos mínimos que deben documentarse sobre un proyecto para futuros emprendimientos de la organización:

- Estado general del proyecto:

  - Documentos de planificación del proyecto.

  - Expediente de comunicados y documentos del proyecto.

- Variación de los objetivos:

  - Razones de las variaciones en el alcance, tiempo, costos y calidad.

  - Acciones tomadas.

  - Reportes de control de cambios.

- Riesgos:

  - Comportamiento de los riesgos.

  - Riesgos materializados.

  - Estrategias de respuesta y contingencia.

- Desempeño del Equipo:

  - Informes de desempeño del equipo.

  - Recomendaciones para la administración sobre capacitaciones o reasignación de roles.

- Desempeño de las Adquisiciones:

  - Informes de desempeño de los contratistas.

  - Informes de desempeño de los equipos, servicios o software adquiridos o arrendados.

  - Informe sobre la respuesta, desempeño y costos de las empresas y los contactos de donde provienen los contratistas o los servicios.

- Metodología:

  - Propuestas de mejoras en los procesos o técnicas para la ejecución de proyectos.

- Herramientas de Administración:

  - Informes de desempeño y defectos encontrados en las diferentes herramientas de software que se utilizan para asistir las labores de administración de proyectos.

  - Propuestas de mejora de las herramientas o de utilización de nuevas alternativas.

## Resumen de la Metodología

A continuación se muestra el flujo completo con todos los procesos propuestos de la metodología:

Figura 41. Resumen de la Metodología

# CONCLUSIONES

El producto de este documento es una propuesta de metodología que pretende facilitar y estandarizar la administración de proyectos de juegos de video en la empresa MoonStorm Studios, ya que fue diseñada con su contexto organizacional y con su gente como eje y punto de partida. El uso de la metodología busca potenciar un mayor grado de cumplimiento de los objetivos y restricciones de alcance, cronograma, presupuesto y nivel de calidad de los juegos que ahí se desarrollen, y un mejor entendimiento de todo el proceso de desarrollo por parte de los involucrados en los proyectos y en la organización.

El desarrollo de juegos de video es una tarea muy grande y compleja, que se divide en una serie de actividades de diversas ramas  de arte y tecnología y que requiere de personal versátil y entendido de los objetivos del proyecto y las necesidades de la organización, mismo que sea capaz de asumir los diversos roles y responsabilidades que son indispensables para alcanzar dichos objetivos.

Para lograr una administración exitosa de proyectos de cualquier índole, es necesario considerar un espectro muy amplio de dominios de acción o áreas de conocimiento. Además, para cada área de conocimiento deben implementarse procesos y actividades puntuales y que deben ser de conocimiento de todos los participantes de un proyecto dentro y fuera de la organización, para así garantizar un mínimo requerido de calidad en la elaboración y ejecución de los proyectos.

Si bien no existen marcos de referencia ni metodologías de dominio público o de amplia utilización para la administración de proyectos de desarrollo de juegos de video en la industria, este sí es el caso para metodologías de administración de proyectos de desarrollo de sistemas de software. Si bien no son el mismo tipo de emprendimiento, el desarrollo de juegos tiende a incluir un gran componente de desarrollo de sistemas, lo que permite utilizar ciertos aspectos de esas metodologías de manera indiferente entre los dos tipos de proyectos.

El desarrollo de una propuesta metodológica para la elaboración de productos compuestos como los juegos de video, requiere que se tomen en cuenta características y procedimientos propios para la elaboración de las distintas partes que lo componen. Todos estos factores identificados deben luego compararse, combinarse y depurarse hasta lograr procesos bien refinados y que puedan ser aplicados de manera natural en la gestión de los proyectos de elaboración del producto compuesto.

Una propuesta metodológica debe acondicionarse a las particularidades de la organización en donde se desea implementar, con el fin de que se maximice el valor que podría representar su uso adecuado y frecuente para la organización como tal y para sus accionistas. Además se espera que la metodología permita una cierta flexibilidad de uso dentro de la misma organización, omitiendo o agregando ciertos procesos o características según las dimensiones y la complejidad de los proyectos en los cuales se deba utilizar.

La metodología debe ser un compendio de procesos vivo, para así garantizar su valor y su validez con el paso del tiempo. Conforme la organización vaya creciendo y evolucionando, y mientras sigan apareciendo nuevas prácticas en la industria para la gestión de proyectos y para el desarrollo de juegos o de  sistemas, la metodología debe replantearse y cambiar para mantenerse actualizada y para que su uso siga generando igual o mayor valor a la gestión de proyectos en la organización.

# RECOMENDACIONES

Para el primer acercamiento a la utilización de la metodología en la organización, se recomienda aplicar la mayor cantidad de los procesos posibles en un proyecto pequeño. Además, se propone que el administrador del proyecto asignado tenga primero una sesión de presentación y discusión sobre la metodología con los encargados de su diseño e implementación, para así garantizar que no existan vicios de interpretación y a la vez detectar cualquier oportunidad de mejora en los procesos de manera oportuna.

Una vez que la metodología ha sido implementada y su uso ha dado como resultado la ejecución exitosa de alguno de los proyectos de la organización, se recomienda la creación de un equipo o comité de refinamiento y actualización de la metodología, quienes se encargarán de revisar las oportunidades de mejora que se hayan identificado en las lecciones aprendidas de los proyectos realizados, así como también de la inclusión, modificación o eliminación de procesos según las nuevas prácticas de la industria o los diferentes cambios del contexto organizacional de MoonStorm Studios.

En el tema de las soluciones de software para el manejo de la documentación de la metodología, se recomienda utilizar un conjunto de herramientas del mismo proveedor, el cual se podría elegir de entre todas las diferentes opciones que se proponen con la metodología. Esto con el fin de garantizar la interoperabilidad y facilitar la compra y la administración de todas las herramientas requeridas para la administración de los proyectos y de las labores operativas de la organización.

Como futuras acciones de mejora de este documento, se propone la inclusión de un ejemplo de aplicación de la metodología partiendo de datos reales o ficticios, para ilustrar más claramente la forma en que deberían ser utilizadas las plantillas y como se documentarían los procesos en las herramientas que han sido seleccionadas para tal fin.

# BIBLIOGRAFÍA

Baer, R. H., Rusch, W. T. y Harrison, W. L. (1972). Television gaming apparatus and method. Obtenido el 24 de Julio del 2010, de: http://www.freepatentsonline.com/3659285.html

Bates, B. (2004). Game Design. Estados Unidos: Thomson Course Technology.

Bersanelli, M. y Gargantini M. (2006). Sólo el asombro conoce. La aventura de la investigación científica. Madrid: Ediciones Encuentro.

Caron, F. (2008). Gaming expected to be a 68 billion business by 2012. Ars Technica, 2008. Obtenido el  25 de Julio del 2010, de: http://arstechnica.com/gaming/news/2008/06/gaming-expected-to-be-a-68-billion-business-by-2012.ars

Chamoun, Y. (2002).  Administración Profesional de Proyectos.  México: McGraw-Hill.

Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Estados Unidos: Mountain Goat Software.

Database. WordNet 2.0, Princeton University, 2003. Obtenido el  22 de Julio del 2010, de: http://www.wordreference.com/definition/database

Earned Value Management. Wikipedia, 2010. Obtenido el 25 de Septiembre, 2010, de: http://en.wikipedia.org/wiki/Earned_value_management

Gido, J. y Clements, J. (1999). Administración Exitosa de Proyectos. México: International Thompson Editores S.A. de C.V.

Grenning, J. (2002). Planning Poker. Estados Unidos: Renaissance Software Consulting.

Kruchten, P. (2000). From Waterfall to Iterative Development - A Challenging Transition for Project Managers. The Rational Edge, 2000. Obtenido el  2 de Agosto del 2010, de: http://www-128.ibm.com/developerworks/rational/library/content/RationalEdge/dec00/FromWaterfalltoIterativeDevelopmentDec00.pdf

Moore, M. E. y Novak, J. (2010). Game Industry Career Guide. Estados Unidos: Delmar Cengage Learning.

Norton, W.W. & Company (1997). Primary Source Evidence vs Secondary Source Material. Obtenido el 2 de Enero del 2010, de: http://www.wwnorton.com/college/history/ralph/research/prisec.htm#primary

P.M.I. (Project Management Institute).  2008.  Guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos.  PMBoK Guide, Cuarta edición, 2008. Estados Unidos: Newtown Square, Pennsylvania.

Porter, M. E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analizing Industries and Competitors. Estados Unidos: Free Press.

Rational Software Corporation. 2000. Rational Unified Process: Best Practices for Software Development Teams. Obtenido el 23 de Agosto del 2010, de: http://www.augustana.ab.ca/~mohrj/courses/2000.winter/csc220/papers/rup_best_practices/rup_bestpractices.html

Saborio, J. (2009). Propuesta metodológica para la administración de proyectos de desarrollo de software a la medida y modelado de bases de datos basada en la guía PMI. Costa Rica.

Schwaber, K. y Sutherland J. (2010). Scrum. Obtenido el 23 de Agosto del 2010, de:  http://www.scrum.org/scrumguideenglish/

Scrum (development). Wikipedia, 2010. Obtenido el  20 de Agosto del 2010, de: http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development)

Software. WordNet 2.0, Princeton University, 2003. Obtenido el  22 de Julio del 2010, de: http://www.wordreference.com/definition/software

Video game industry. VGSales, 2009. Obtenido el  25 de Julio del 2010, de: http://vgsales.wikia.com/wiki/Video_game_industry

# ANEXOS

## Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO

| ACTA DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Fecha | Nombre de Proyecto |
| 12 de Julio, 2010 | Propuesta para una metodología de administración de proyectos para el desarrollo de juegos de video en la empresa MoonStorm Studios. |
| Areas de conocimiento / procesos: | Area de aplicación (Sector / Actividad): |
| Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recurso Humano, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Integración | Entretenimiento Digital / Desarrollo de Juegos de Video |
| Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto |
| 12 de Julio, 2010 | 12 de Octubre, 2010 |
| Objetivos del proyecto (general y específicos) |  |
| General - Desarrollar una propuesta de metodología de administración de proyectos para el desarrollo de juegos de video en la empresa MoonStorm Studios, con el fin de estandarizar los procesos de gestión de proyectos de la organización. Específicos - Determinar las necesidades de procesos y documentación para la estandarización de los procesos relacionados con la conceptualización y elaboración de juegos de video en el contexto de la empresa MoonStorm Studios, basado en todas las áreas de conocimiento detalladas por el Project Management Institute (PMI) en su guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Cuarta Edición, 2008. - Definir los procedimientos de la propuesta de metodología de administración de proyectos para las áreas de conocimiento del alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración de la administración profesional de proyectos, según los diferentes marcos de referencia de la industria. - Definir las herramientas y técnicas de la propuesta de metodología de administración de proyectos para las áreas de conocimiento del alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración de la administración profesional de proyectos, según los diferentes marcos de referencia de la industria. - Definir las plantillas de la propuesta de metodología de administración de proyectos para las áreas de conocimiento del alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración de la administración profesional de proyectos, según los diferentes marcos de referencia de la industria. - Definir los indicadores de desempeño de la propuesta de metodología de administración de proyectos para las áreas de conocimiento del alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración de la administración profesional de proyectos, según los diferentes marcos de referencia de la industria. |  |

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados)

MoonStorm Studios es una PYMES de desarrollo de juegos de video costarricense, cuya principal actividad se encuentra ubicada en el contexto de la industria del entretenimiento digital. Con menos de un año de existencia, esta nueva empresa ha dado los primeros pasos para la elaboración de su primer juego de video, para lo cual se han invertido esfuerzos en la búsqueda de diferentes opciones de financiamiento, estudios de oportunidad y factibilidad del mercado y algunas pruebas conceptuales de ideas, herramientas y procesos de trabajo. Como parte de los esfuerzos requeridos para estas primeras etapas, se ha decidido implementar una metodología de administración de proyectos estandarizada para el desarrollo de juegos de video, que permita la elaboración iterativa incremental del primero y de otros futuros desarrollos en la organización. Esta metodología debe contemplar todas las áreas de conocimiento definidas por el PMI en su guía del PMBOK, y ajustarse en la práctica al contexto de la organización, los socios y los colaboradores de MoonStorm Studios. Para garantizar su adecuada utilización en la realidad de la empresa y el contexto de la industria, debe acoplar de manera oportuna distintos procesos de otros marcos de referencia y métodos de desarrollo como lo son SCRUM y Rational Unified Process (RUP). Siendo una empresa conformada por profesionales que actualmente trabajan en distintas organizaciones, y considerando que los tiempos dedicados a las tareas de MoonStorm Studios en su mayoría se limitan a sus tiempos o días libres, la existencia de una metodología estándar y hecha a la medida de la organización ayudará en la obtención de los siguientes resultados: - Potenciar la cantidad y calidad del trabajo que realizarán sus distintos colaboradores. - Mejorar la calidad de los juegos producidos por sus trabajadores. - Fomentar la satisfacción de los clientes por la calidad del producto. - Impulsar el desempeño de las ventas por la satisfacción de los compradores. - Incrementar el rendimiento financiero de la organización por las buenas ventas. - Garantizar la satisfacción personal de los miembros y socios de la organización por los logros alcanzados.

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto

El producto final será una propuesta metodológica para la administración de proyectos de desarrollo de juegos de video que genere los siguientes entregables: - Descripción de los procesos para todas las áreas de conocimiento planteadas por el PMI en su guía del PMBOK. - Plantillas para la ejecución de los procesos de todas las áreas de conocimiento planteadas por el PMI en su guía del PMBOK. - Herramientas y técnicas necesarias para la ejecución de los procesos de todas las áreas de conocimiento planteadas por el PMI en su guía del PMBOK. - Indicadores de desempeño para la ejecución de los procesos de todas las áreas de conocimiento planteadas por el PMI en su guía del PMBOK.

Supuestos

- Se cuenta con la información suficiente para la realización del proyecto en la organización. - Se cuenta con el apoyo del profesor tutor para la revisión de los documentos del proyecto y las recomendaciones al mismo. - Se cuenta con el apoyo de los interesados en la organización.

| Restricciones |  |
| --- | --- |
| - El proyecto debe ser completado antes de la fecha prevista del 12 de Octubre del 2010. |  |
| Información histórica relevante |  |
| PFG Similares: - Propuesta metodológica para la administración de proyectos de desarrollo de software a la medida y modelado de bases de datos basada en la guía PMI. Elaborada por Joan Saborío Obando. |  |
| Identificación de grupos de interés (Stakeholders) |  |
| Cliente(s) directo(s): - Personal de la empresa MoonStorm Studios. - Profesor tutor. - Profesores lectores. - Autor. Cliente(s) indirecto(s): - Clientes de la empresa MoonStorm Studios. - Proveedores de la empresa MoonStorm Studios. - Medios de comunicación de la industria del entretenimiento digital. |  |
| Aprobado por: | Firma: Ing. Alexander Barquero Elizondo |

## Anexo 2: EDT

## Anexo 3: CRONOGRAMA

representa una relación de "contiene"

representa un "o" lógico